TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

MÔN HỌC: QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ

THÔNG TIN

ĐỀ TÀI

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CỬA HÀNG THỜI TRANG

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Hồng Diệp

Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 15

Họ và tên 														Mã sinh viên

Giang Thanh Tùng									        2351160563

Nguyễn Thị Khanh 								            2351160531

Nguyễn Thị Yên 												2351160567

Đặng Thị Thu Hương							            2351160527

Nguyễn Thu Giang										    2351160514

Hà Nội, 2025

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

| Họ và tên | Mã sinh viên | Nhiệm vụ | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| Giang Thanh Tùng (Nhóm trưởng) | 2351160563 | - Tôn chỉ dự án - Kế hoạch tổng thể BPP - 9 biên bản - Biểu đồ AON - Quản lý chi phí - Quản lý rủi ro |  |
| Nguyễn Thị Khanh | 2351160531 | - Môi trường phát triển dự án - 9 biên bản - Bảng phụ thuộc và quan hệ thời gian. - Biểu đồ AOA - Quản lý chi phí |  |
| Nguyễn Thị Yên | 2351160567 | - Tôn chỉ dự án - 9 biên bản - Kế hoạch tổng thể BPP - Biểu đồ phân rã công việc (WBS) - Quản lý chi phí |  |
| Đặng Thị Thu Hương | 2351160527 | - Môi trường phát triển dự án - Biểu đồ GANTT - 9 biên bản - Quản lý chi phí |  |
| Nguyễn Thu Giang | 2351160514 | - Đặt vấn đề - Giới thiệu dự án - Biểu đồ AON - 9 biên bản - Quản lý rủi ro |  |

MỤC LỤC

I.	ĐẶT VẤN ĐỀ	6

II.	GIỚI THIỆU DỰ ÁN	8

III.	TÔN CHỈ DỰ ÁN	9

IV.	MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN DỰ ÁN	12

V.	KẾ HOẠCH TỔNG THỂ BPP	15

1. Mục tiêu sản phẩm.	15

2. Mô hình phát triển.	15

1. Khảo sát yêu cầu.	18

2. Phân tích thiết kế.	18

3. Lập trình.	19

4. Kiểm thử.	19

5. Triển khai & bàn giao.	20

VI.	KẾ HOẠCH CHI TIẾT	21

1.	Biểu đồ phân rã	21

2.	Danh sách chi tiết công việc	21

3.	Biên bản phạm vi công việc	26

3.1.	Khảo sát yêu cầu	26

3.1.1.	Gặp gỡ và trao đổi với khách hàng	27

3.1.2.	Xác định yêu cầu	28

3.1.2.1.	Xác định yêu cầu chức năng	29

3.1.2.2.	Xác định yêu cầu giao diện	30

3.1.2.3.	Xác định yêu cầu phi chức năng.	31

3.1.3.	Kiểm tra và phân tích yêu cầu.	32

3.1.4.	Tạo báo cáo thu thập yêu cầu (SRS)	34

3.2.	Phân tích thiết kế hệ thống	35

3.2.1.	Thiết kế kiến trúc hệ thống	36

3.2.2.	Thiết kế CSDL	39

3.2.3.	Thiết kế giao diện	40

3.2.3.1.	Thiết kế giao diện trang chủ	41

3.2.3.2.	Thiết kế giao diện thanh toán tại quầy (POS)	42

3.2.3.3.	Thiết kế giao diện quản lý khách hàng	43

3.2.3.4.	Thiết kế giao diện quản lý hàng tồn kho	44

3.2.3.5.	Thiết kế giao diện quản lý nhân viên	45

3.2.3.6.	Thiết kế giao diện quản lý sản phẩm	46

3.2.3.7.	Thiết kế giao diện quản lý khuyến mãi, giảm giá	47

3.2.3.8.	Thiết kế giao diện quản lý báo cáo thống kê tài chính	48

3.2.4.	Tạo báo cáo phân tích thiết kế	49

3.3.	Lập trình hệ thống	52

3.3.1.	Lập trình CSDL	53

3.3.2.	Phát triển các chức năng hệ thống	54

3.3.2.1.	Lập trình module thanh toán tại quầy (POS)	55

3.3.2.2.	Lập trình module quản lý khách hàng	56

3.3.2.3.	Lập trình module quản lý hàng tồn kho	57

3.3.2.4.	Lập trình module quản lý nhân viên	58

3.3.2.5.	Lập trình module quản lý sản phẩm	60

3.3.2.6.	Lập trình module quản lý khuyến mãi, giảm giá	61

3.3.2.7.	Lập trình module quản lý báo cáo thống kê tài chính	62

3.3.3.	Tổng hợp source code	64

3.3.4.	Tạo báo cáo lập trình	65

3.4.	Kiểm thử	66

3.4.1.	Phân tích yêu cầu kiểm thử	67

3.4.2.	Lập kế hoạch kiểm thử	68

3.4.3.	Thiết kế kịch bản cho quy trình kiểm thử	70

3.4.4.	Thiết kế môi trường kiểm thử	71

3.4.5.	Thực hiện kiểm thử	73

3.4.6.	Tạo báo cáo kiểm thử	74

3.5.	Triển khai và bàn giao	76

3.5.1.	Gặp mặt lại khách hàng	77

3.5.2.	Cài đặt hệ thống tại cửa hàng	78

3.5.3.	Hướng dẫn người dùng cuối	79

3.5.4.	Tạo báo cáo bàn giao sản phẩm	80

VII.	QUẢN LÝ THỜI GIAN.	82

1. Bảng phụ thuộc và quan hệ thời gian.	82

2. Sơ đồ AOA & AON.	85

2.1. Sơ đồ AOA.	85

2.2. Sơ đồ AON.	86

3. Biểu đồ Gantt.	87

3.1. Biểu đồ giai đoạn khảo sát yêu cầu người dùng	87

3.2. Biểu đồ giai đoạn phân tích thiết kế hệ thống.	88

3.3. Biểu đồ giai đoạn lập trình hệ thống	88

3.4. Biểu đồ giai đoạn kiểm thử hệ thống	88

3.5. Biểu đồ giai đoạn triển khi và bàn giao sản phẩm	89

VIII.	QUẢN LÝ CHI PHÍ	89

1. Chi phí tài nguyên.	89

1.1. Chi phí nguyên vật liệu.	89

1.2. Chi phí cơ sở vật chất.	89

2. Ước lượng chi phí.	90

2.1. Chi phí cho công việc.	90

5.2.1.1. Giai đoạn khảo sát yêu cầu.	90

5.2.1.2. Giai đoạn phân tích thiết kế hệ thống.	91

5.2.1.3. Giai đoạn lập trình hệ thống.	91

5.2.1.4. Giai đoạn kiểm thử.	92

5.2.1.5. Giai đoạn triển khai & bàn giao.	93

3. Chi phí toàn dự án.	93

4. Kiểm soát chi phí.	94

IX.	QUẢN LÝ RỦI RO	94

# ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong môi trường kinh doanh thời trang ngày càng cạnh tranh, việc quản lý và vận hành hiệu quả cửa hàng là yếu tố sống còn. Tuy nhiên, Thu Hương Store – thương hiệu thời trang có quy mô vừa, hoạt động theo mô hình truyển thống vẫn gặp nhiều khó khăn:

Quản lý bán hàng và khách hàng:

– Khách hàng phải đến trực tiếp để mua sắm, việc ghi chép thông tin khách hàng còn thủ công nên dễ bị thất lạc hoặc sai sót.

– Chưa có hệ thống quản lý thẻ thành viên, lịch sử mua hàng hay chính sách ưu đãi cá nhân hóa..

Quản lý sản phẩm và tồn kho:

– Việc cập nhật số lượng sản phẩm (size, màu, mẫu mã) chưa được đồng bộ và tự động.

– Quá trình kiểm kê thủ công tốn nhiều thời gian và dễ dẫn đến chênh lệch số liệu.

Quản lý nhân viên:

– Lịch làm việc, phân công nhiệm vụ và theo dõi hiệu suất làm việc của nhân viên chưa được tự động hóa, gây khó khăn cho chủ cửa hàng.

Quản lý khuyến mãi và giá bán:

– Thông tin khuyến mãi thường phải in ấn hoặc thông báo thủ công, dễ gây nhầm lẫn.

- Khi có thay đổi về giá cả hoặc sản phẩm mới, việc cập nhật còn chậm trễ.

Quản lý thanh toán:

– Thanh toán thủ công mất thời gian và dễ xảy ra nhầm lẫn.

– Không có phương thức thanh toán linh hoạt hoặc tích hợp với các hệ thống thanh toán điện tử.

Báo cáo và phân tích kinh doanh:

– Thiếu công cụ tổng hợp dữ liệu và phân tích doanh thu, lợi nhuận, hoặc xu hướng tiêu dùng để đưa ra quyết định kinh doanh kịp thời.

- Chủ cửa hàng khó đưa ra quyết định kinh doanh kịp thời do thiếu báo cáo phân tích.

6. Giải pháp đề xuất: Nhận thấy các khó khăn trên, cửa hàng thời trang Thu Hương đã hợp tác với đội ngũ phát triển hệ thống của công ty công nghệ Fives để xây dựng một hệ thống quản lý cửa hàng thông minh, với nguồn vốn đầu tư 200 triệu đồng và thời hạn triển khai 70 ngày.

# GIỚI THIỆU DỰ ÁN

1. Tên dự án: Xây dựng hệ thống quản lý cửa hàng thời trang Thu Hương.

2. Các bên liên quan.

– Khách hàng kiêm chủ đầu tư:

+ Khách hàng: Cửa hàng thời trang Thu Hương

+ Địa chỉ: Số XX, Phường XX, Quận XX, Hà Nội

+ Số điện thoại: 09xx xxx xxx

– Nhà thầu phát triển:

+ Tên nhà thầu: Công ty phần mềm Fives.

+ Ban lãnh đạo: Công ty phần mềm Fives.

+ Người đại diện: Mr. Lê Minh Tú.

+ Nhóm phát triển dự án: Nhóm 16.

+ Địa chỉ: Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội.

+ Số điện thoại: 0522912583.

3. Phạm vi dự án

Dự án tập trung vào việc xây dựng hệ thống quản lý cửa hàng thời trang Thu Hương, với mục tiêu tối ưu hóa các quy trình kinh doanh và vận hành. Hệ thống được thiết kế cho nhân viên và quản lý cửa hàng sử dụng, bao gồm các chức năng chính: Quản lý bán hang (POS), Quản lý sản phẩm và tồn kho, Quản lý khách hàng, Quản lý nhân viên, Quản lý khuyến mãi, Quản lý Báo cáo - Thống kê kinh doanh. Dự án được thực hiện với tổng chi phí  200.000.000 VNĐ và thời gian hoàn thành trong 70 ngày.

# TÔN CHỈ DỰ ÁN

Tên dự án: Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang.

Nhà đầu tư & khách hàng: Thu Hương Store.

Thực hiện tại: Thu Hương Store.

Công ty phát triển: Công ty công nghệ Fives.

Nhóm phát triển: Nhóm 15.

Ngày bắt đầu: 15/9/2025.				Ngày kết thúc: 17/11/2025.

Thông tin về kinh phí: 200.000.000 VND.

Sản phẩm dự án: Xây dựng một hệ thống phần mềm quản lý cửa hàng bán quần áo cho cửa hàng thời trang giúp chuyển đổi các phương thức làm việc và quản lý truyền thống sang hiện đại, số hóa toàn bộ quy trình bán hàng, quản lý kho và khách hàng.

Đối tượng sử dụng: Người quản lý & nhân viên cửa hàng.

Vai trò và trách nhiệm:

| Vai trò | Họ Tên | Trách nhiệm | Liên hệ |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhà đầu tư, khách hàng | Thu Hương Store | Phía cửa hàng chịu trách nhiệm cung cấp nguồn vốn, môi trường phát triển và phải chịu trách nhiệm thanh toán chi phí theo từng giai đoạn: GĐ1 (15/9 – 21/9): Trả 10.050.000 VND - bao gồm khảo sát, thu thập yêu cầu và lập kế hoạch. GĐ2 (22/9 – 31/10): Trả 54.200.000 VND - bao gồm thiết kế giao diện, xây dựng chức năng hệ thống, quản lý kho và bán hàng. GĐ3 (1/11 – 17/11): Trả 16.900.000 VND - bao gồm kiểm thử, triển khai hệ thống, bàn giao tài liệu hướng dẫn và đào tạo nhân viên. | ThuHuong@gmail.com |
| Trưởng nhóm dự án | Giang Thanh Tùng | Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, và điều phối toàn bộ dự án. | tung@gmail.com |
| Đội ngũ phát triển | Nhóm 16: Giang Thanh Tùng Nguyễn Thị Khanh Nguyễn Thị Yên Nguyễn Thu Giang Đặng Thị Thu Hương | Thu thập yêu cầu, thiết kế hệ thống, xây dựng, kiểm thử và phát triển sản phẩm. Đảm bảo sản phẩm đạt yêu cầu của khách hàng, bàn giao tài liệu và sản phẩm qua các giai đoạn: GĐ1 (15/9 – 21/9): Tài liệu về yêu cầu và kế hoạch xây dựng dự án GĐ2 (22/9 – 31/10): Báo cáo về giao diện, chức năng hệ thống GĐ3 (1/11 – 17/11):Triển khai hệ thống hoàn thiện đã được kiểm thử, tài liệu HDSD và đào tạo nhân viên sử dụng hệ thống | fives@gmail.com |

Ký Tên

Giang Thanh Tùng

# MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

1. Nơi triển khai hệ thống.

- Địa điểm triển khai: Hệ thống được triển khai tại cửa hàng thời trang Thu Hương, bao gồm:

  - Máy trạm quản lý tại quầy thu ngân.

  - Các thiết bị đầu cuối như máy POS bán hàng, máy in hóa đơn, máy quét mã vạch (barcode scanner) để quét tem giá sản phẩm.

  - Kết nối cơ sở dữ liệu:

    - Ưu tiên triển khai trên nền tảng Cloud (AWS, Azure, hoặc Viettel Cloud) để đảm bảo khả năng mở rộng và quản lý tập trung.

    - Có phương án dự phòng bằng máy chủ nội bộ nếu cần.

- Hạ tầng cần thiết:

  - Đảm bảo đường truyền mạng Internet ổn định.

  - Các thiết bị phần cứng (máy tính, máy POS, máy in, scanner) đủ công suất phù hợp với quy mô cửa hàng.

2. Môi trường làm việc của nhóm phát triển.

- Địa điểm: Phòng lab do đội ngũ phát triển thuê, được trang bị:

  - Thiết bị kết nối mạng LAN đảm bảo truy cập nhanh chóng.

  - Các máy tính đầy đủ công suất.

  - Máy in, scanner và các thiết bị bổ trợ khác.

- Môi trường làm việc:

  - Nhóm phát triển làm việc trong cùng không gian, tập trung giao tiếp trực tiếp.

  - Có khu vực hỗ trợ thư giãn và sinh hoạt ngắn để tăng hiệu suất.

- Công nghệ có thể sử dụng:

  - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MySQL, SQL Server ( hoặc PostgreSQL tùy yêu cầu).

  - Ngôn ngữ & công cụ lập trình: .Net (C#) cho backend, Next.js, tailwind, shadcnUI cho frontend.

  - Phần mềm hỗ trợ quản lý dự án: Microsoft Teams.

  - Phiên bản và mã nguồn: Github hoặc Gitlab

3. Môi trường pháp lý và quy định.

- Hợp đồng: Ký kết hợp đồng triển khai dự án giữa nhóm phát triển và cửa hàng, trong đó quy định chi tiết về phạm vi, thời gian, và chi phí dự án.

- Quy định về dữ liệu:

  - Bảo mật dữ liệu khách hàng và nhân viên cửa hàng. (Nghị định 13/2023/NĐ–CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam).

  - Tuân thủ các quy định về bảo vệ quyền riêng tư.

- Trách nhiệm pháp lý:

  - Nhóm phát triển chịu trách nhiệm sửa lỗi trong giai đoạn nghiệm thu.

  - Phía cửa hàng chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin cho nhóm phát triển.

4. Quy chế giao ban dự án.

- Tần suất giao ban:

  - Họp nhóm nội bộ hàng tuần để cập nhật tiến độ.

  - Họp với khách hàng sau khi kết thúc mỗi giai đoạn để báo cáo kết quả.

  - Báo cáo tiến độ hằng ngày trong nhóm qua kênh chat (Zalo, Teams).

- Nội dung giao ban:

  - Cập nhật tiến độ theo từng giai đoạn.

  - Thảo luận tính năng và giao diện phù hợp với đặc thù cửa hàng thời trang.

  - Giải quyết vấn đề phát sinh (chẳng hạn: kết nối thiết bị POS, quét mã vạch).

  - Thống nhất thay đổi nếu có.

- Cách thức giao ban:

  - Họp trực tiếp tại phòng lab hoặc tại cửa hàng.

  - Họp trực tuyến qua các công cụ như Zoom hoặc Google Meet khi cần.

5. Biên bản quản lý dự án.

5.1. Các biên bản quản lý dự án.

- Biên bản khởi động dự án:

  - Ghi nhận các thông tin cơ bản: tên dự án, mục tiêu, ngân sách, thời hạn, và thành viên tham gia.

- Biên bản kiểm thử và bàn giao:

  - Xác nhận tiêu chí kiểm thử đã đạt và thống nhất lịch bàn giao hệ thống.

- Biên bản nghỉ phép:

  - Thành viên nộp đơn trước 3 ngày (trừ khẩn cấp), trưởng nhóm phê duyệt, đảm bảo không ảnh hưởng tiến độ.

5.2. Quy tắc quản lý dự án.

- Quy tắc chung:

  - Thành viên phải tuân thủ đúng tiến độ công việc và đảm bảo chất lượng.

  - Báo cáo ngay nếu phát hiện lỗi hoặc vấn đề nghiêm trọng trong quá trình làm việc.

- Phân quyền và trách nhiệm:

  - Trưởng nhóm quản lý tiến độ tổng thể, phân chia nhiệm vụ, và giải quyết xung đột.

  - Các thành viên chịu trách nhiệm hoàn thành công việc được giao và hỗ trợ đồng đội khi cần thiết.

# KẾ HOẠCH TỔNG THỂ BPP

## 1. Mục tiêu sản phẩm.

- Mục tiêu của dự án là xây dựng hệ thống phần mềm quản lý cửa hàng thời trang dễ sử dụng có nhiều tính năng linh hoạt như:

+ Về phía nhân viên cửa hàng:

- Chức năng thanh toán tại quầy (POS).

- Quản lý hàng tồn kho (nhập – xuất – kiểm kho).

- Quản lý khách hàng (thẻ thành viên, thông tin mua hàng)

+ Về phía quản lý cửa hàng:

- Quản lý nhân viên (phân quyền, ca làm).

- Quản lý sản phẩm (mã hàng, size, màu, giá).

- Quản lý khuyến mãi, giảm giá.

- Quản lý báo cáo thống kê tài chính.

## 2. Mô hình phát triển.

- Dựa trên sản phẩm và thời hạn dự kiến là 70 ngày, với 5 thành viên. Nhóm phát triển đề xuất 3 phương án cho mô hình quản lý dự án:

- Phương án 1: gồm 9 giai đoạn chạy theo mô hình chữ V

- Phương án 2: gồm 5 giai đoạn chạy theo mô hình thác nước

- Phương án 3: Chạy theo mô hình Agile. Chia dự án thành nhiều Sprint ngắn (2-4 tuần), mỗi sprint gồm 5 giai đoạn tương tự mô hình thác nước.

- Dựa trên các phương diện của dự án như:

  - Hạn chế về ngân sách.

  - Yêu cầu sản phẩm đã rõ ràng, ít thay đổi.

  - Thời gian hoàn thành ngắn.

  - Nhân lực phát triển dự án hạn chế.

- Nhận xét:

| Tiêu chí | Mô hình chữ V | Mô hình thác nước | Mô hình Agile |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngân sách | - Gây chi phí phát hiện lỗi cao do kiểm thử chi tiết cho từng giai đoạn. ❌ | - Công việc được lên kế hoạch cụ thể, ít trùng lặp và ít phải quay lại sửa giữa chừng tiết kiệm chi phí. ✅ | - Khó kiểm soát chi phí và thời gian vì yêu cầu thường xuyên thay đổi. ✅ |
| Quy trình phát triển | - Các giai đoạn và kiểm thử được xác định rõ ràng. ✅ | - Mô hình tuyến tính, dễ quản lý và ít thay đổi. ✅ | - Tại mỗi sprint thực hiện các giai đoạn tương tự mô hình thác nước. - Mô hình thiên về yêu cầu thay đổi linh hoạt. ❌ |
| Thời gian | - Mất nhiều thời gian hơn thác nước do có thêm các bước kiểm thử tương ứng cho từng giai đoạn. ❌ | - Các giai đoạn có thời gian hoàn thành đã được xác định rõ ràng có thể hoàn thành nhanh theo dự kiến. ✅ | - Làm việc theo vòng lặp (iteration) nên thường kéo dài thời gian. - Tốn thời gian cho họp và trao đổi liên tục. ❌ |
| Nhân lực | - Cần thêm nhân lực kiểm thử cho từng giai đoạn. ❌ | - Phù hợp nhóm nhỏ có nhân lực hạn chế. ⟶ ✅ | - Yêu cầu nhân lực chất lượng cao và đòi hỏi đội nhóm làm việc song song. ⟶ ❌ |

Sau khi đánh giá, nhóm nhận thấy mô hình thác nước sử dụng cho dự án sẽ là khả thi và phù hợp nhất đối với các tính chất của dự án đề ra.

-  Các giai đoạn của mô hình:

### 1. Khảo sát yêu cầu.

Nhân lực:

| Thành viên tham gia | Người quản lý |
| --- | --- |
| Nguyễn Thị Khanh Đặng Thị Thu Hương Giang Thanh Tùng | Nguyễn Thị Khanh |

Công việc:

- Phỏng vấn chủ cửa hàng và nhân viên để ghi nhận yêu cầu.

- Phân tích yêu cầu chức năng (POS, kho, khách hàng, sản phẩm) và phi chức năng (bảo mật, dễ dùng, chạy offline/online).

- Xác định ràng buộc kỹ thuật và tài chính. Lập tài liệu yêu cầu (SRS).

Mục tiêu:

  - Hiểu rõ và đầy đủ yêu cầu khách hàng.

  - Xác định phạm vi và mục tiêu hệ thống.

Chi phí:

- 10.050.000 VND

### 2. Phân tích thiết kế.

Nhân lực:

| Thành viên tham gia | Người quản lý |
| --- | --- |
| Cả nhóm | Đặng Thị Thu Hương |

Công việc:

  - Khảo sát quy trình hiện tại, phân tích yêu cầu.

  - Lập mô hình dữ liệu/chức năng, rồi thiết kế cơ sở dữ liệu và giao diện để phục vụ triển khai hệ thống.

Mục tiêu:

  - Xác định yêu cầu nghiệp vụ và thiết kế hệ thống quản lý cửa hàng thời trang giúp tự động hóa bán hàng, quản lý kho, khách hàng và báo cáo doanh thu, đảm bảo tính chính xác và dễ sử dụng.

Chi phí:

- 20.900.000 VND.

### 3. Lập trình.

Nhân lực:

| Thành viên tham gia | Người quản lý |
| --- | --- |
| Cả nhóm | Nguyễn Thu Giang |

Công việc:

  - Lập trình từng module (quản lý sản phẩm, khách hàng, hóa đơn, kho, báo cáo).

  - Kiểm tra và tích hợp các module.

Mục tiêu:

  - Xây dựng hệ thống đúng yêu cầu, dễ dùng, giao diện thân thiện cho nhân viên bán hàng.

Chi phí:  33.300.000 VND

### 4. Kiểm thử.

Nhân lực:

| Thành viên tham gia | Người quản lý |
| --- | --- |
| Nguyễn Thị Yên Nguyễn Thị Khanh | Nguyễn Thị Yên |

Công việc:

- Kiểm thử chức năng: bán hàng, in hóa đơn, nhập/xuất kho.

- Kiểm thử hiệu năng: xử lý nhiều đơn hàng cùng lúc.

- Sửa lỗi phát hiện trong quá trình test. UAT (User Acceptance Test) với chủ cửa hàng.

Mục tiêu:

  - Đảm bảo hệ thống hoạt động đúng chức năng, ổn định và không có lỗi nghiêm trọng.

  - Xác nhận hệ thống phù hợp với nhu cầu thực tế của cửa hàng.

Chi phí:

- 13.400.000 VND.

### 5. Triển khai & bàn giao.

Nhân lực:

| Thành viên tham gia | Người quản lý |
| --- | --- |
| Giang Thanh Tùng Nguyễn Thu Giang Nguyễn Thị Yên | Giang Thanh Tùng |

Công việc:

  - Cài đặt hệ thống tại cửa hàng.

  - Kết nối với POS, máy in, máy quét mã vạch.

  - Đào tạo nhân viên sử dụng hệ thống.

  - Bàn giao tài liệu hướng dẫn & hỗ trợ bảo trì ban đầu.

Mục tiêu:

  - Đưa hệ thống vào vận hành thực tế, đảm bảo nhân viên dùng được ngay.

Chi phí:

- 3.500.000 VND.

# KẾ HOẠCH CHI TIẾT

- Biểu đồ phân rã

- Danh sách chi tiết công việc

| STT | Công việc | Số ngày | Thời gian | Nhân lực | Sản phẩm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát yêu cầu | 7 | 15/09/2025-21/09/2025 | Nguyễn Thị Khanh Giang Thanh Tùng Đặng Thị Thu Hương |  |
| 1.1 | Gặp gỡ và trao đổi với khách hàng | 1 | 15/9/2025 | Giang Thanh Tùng | Biên bản cuộc họp |
| 1.2 | Xác định yêu cầu | 3 | 16/9/2025 – 18/9/2025 | Nguyễn Thị Khanh Giang Thanh Tùng Đặng Thị Thu Hương | Tài liệu yêu cầu |
| 1.2.1 | Xác định yêu cầu chức năng hệ thống | 3 | 16/9/2025 – 18/9/2025 | Giang Thanh Tùng | Danh sách chức năng |
| 1.2.2 | Xác định yêu cầu giao diện hệ thống | 2 | 16/9/2025 – 17/9/2025 | Nguyễn Thị Khanh | Danh sách giao diện |
| 1.2.3 | Xác định các yêu cầu phi chức năng | 1 | 16/9/2025 | Đặng Thị Thu Hương | Danh sách yêu cầu phi chức năng |
| 1.3 | Kiểm tra và phân tích yêu cầu | 2 | 19/9/2025-20/9/2025 | Đặng Thị Thu Hương | Tài liệu phân tích yêu cầu |
| 1.4 | Tạo báo cáo thu thập yêu cầu (SRS) | 1 | 21/9/2025 | Nguyễn Thị Khanh | Tài liệu yêu cầu (SRS) |
| 2 | Phân tích thiết kế hệ thống | 18 | 22/9/2025-9/10/2025 | Cả nhóm |  |
| 2.1 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | 3 | 22/9/2025-24/9/2025 | Đặng Thị Thu Hương | Kiến trúc hệ thống |
| 2.2 | Thiết kế CSDL | 4 | 25/9/2025-28/9/2025 | Nguyễn Thị Khanh | Sơ đồ ERD |
| 2.3 | Thiết kế giao diện | 10 | 29/9/2025-8/10/2025 | Cả nhóm |  |
| 2.3.1 | Thiết kế giao diện trang chủ | 2 | 29/9/2025-30/9/2025 | Giang Thanh Tùng | Giao diện trang chủ |
| 2.3.2 | Thiết kế giao diện thanh toán tại quầy (POS) | 2 | 5/10/2025-6/10/2025 | Đặng Thị Thu Hương | Giao diện thanh toán tại quầy |
| 2.3.3 | Thiết kế giao diện quản lý khách hàng | 2 | 1/10/2025-2/10/2025 | Nguyễn Thị Yên | Giao diện quản lý khách hàng |
| 2.3.4 | Thiết kế giao diện quản lý hàng tồn kho | 2 | 3/10/2025-4/10/2025 | Nguyễn Thị Khanh | Giao diện quản lý hàng tồn kho |
| 2.3.5 | Thiết kế giao diện quản lý nhân viên | 2 | 1/10/2025-2/10/2025 | Đặng Thị Thu Hương | Giao diện quản lý nhân viên |
| 2.3.6 | Thiết kế giao diện quản lý sản phẩm | 2 | 1/10/2025-2/10/2025 | Nguyễn Thị Khanh | Giao diện quản lý sản phẩm |
| 2.3.7 | Thiết kế giao diện quản lý khuyến mãi, giảm giá | 2 | 3/10/2025-4/10/2025 | Nguyễn Thu Giang | Giao diện quản lý khuyến mãi, giảm giá |
| 2.3.8 | Thiết kế giao diện quản lý báo cáo tài chính | 2 | 7/10/2025-8/10/2025 | Nguyễn Thu Giang | Giao diện quản lý báo cáo – thống kê |
| 2.4 | Tạo báo cáo phân tích thiết kế | 1 | 9/10/2025 | Đặng Thị Thu Hương | Tài liệu phân tích thiết kế |
| 3 | Lập trình hệ thống | 21 | 10/10/2025- 31/10/2025 | Cả nhóm |  |
| 3.1 | Lập trình CSDL | 1 | 10/10/2025 | Giang Thanh Tùng | CSDL |
| 3.2 | Phát triển các chức năng | 17 | 11/10/2025-27/10/2025 | Cả nhóm |  |
| 3.2.1 | Lập trình module thanh toán tại quầy (POS) | 5 | 19/10/2025-23/10/2025 | Đặng Thị Thu Hương | Chức năng bán hàng tại quầy |
| 3.2.2 | Lập trình module quản lý khách hàng | 4 | 11/10/2025-14/10/2025 | Giang Thanh Tùng | Chức năng quản lý khách hàng |
| 3.2.3 | Lập trình module quản lý tồn kho | 4 | 15/10/2025-18/10/2025 | Nguyễn Thị Khanh | Chức năng quản lý tồn kho |
| 3.2.4 | Lập trình module quản lý nhân viên | 4 | 11/10/2025-14/10/2025 | Đặng Thị Thu Hương | Chức năng quản lý nhân viên |
| 3.2.5 | Lập trình module quản lý sản phẩm | 4 | 11/10/2025-14/10/2025 | Nguyễn Thị Yên | Chức năng quản lý sản phẩm |
| 3.2.6 | Lập trình module quản lý khuyến mãi, giảm giá | 4 | 15/10/2025-18/10/2025 | Nguyễn Thu Giang | Chức năng quản lý khuyến mãi, giảm giá |
| 3.2.7 | Lập trình module quản lý báo cáo tài chính | 4 | 24/10/2025-27/10/2025 | Nguyễn Thu Giang | Chức năng quản lý báo cáo – thống kê |
| 3.3 | Tổng hợp source code | 3 | 28/10/2025-30/10/2025 | Giang Thanh Tùng | Source code |
| 3.4 | Tạo báo cáo lập trình | 1 | 31/10/2025 | Nguyễn Thu Giang | Tài liệu báo cáo lập trình |
| 4 | Kiểm thử | 15 | 1/11/2025- 15/11/2025 | Nguyễn Thị Yên Nguyễn Thị Khanh |  |
| 4.1 | Phân tích yêu cầu kiểm thử | 2 | 1/11/2025-2/11/2025 | Nguyễn Thị Khanh | Tài liệu yêu cầu kiểm thử |
| 4.2 | Lập kế hoạch kiểm thử | 2 | 3/11/2025-4/11/2025 | Nguyễn Thị Khanh | Kế hoạch kiểm thử |
| 4.3 | Thiết kế kịch bản cho quy trình kiểm thử | 3 | 5/11/2025-7/11/2025 | Nguyễn Thị Khanh | Kịch bản kiểm thử |
| 4.4 | Thiết lập môi trường kiểm thử | 2 | 8/11/2025-9/11/2025 | Nguyễn Thị Yên | Môi trường kiểm thử |
| 4.5 | Thực hiện kiểm thử | 5 | 10/11/2025-14/11/2025 | Nguyễn Thị Yên | Kết quả kiểm thử |
| 4.6 | Tạo báo cáo kiểm thử | 1 | 15/11/2025 | Nguyễn Thị Yên | Báo cáo kiểm thử |
| 5 | Triển khai và bàn giao | 2 | 16/11/2025-17/11/2025 | Giang Thanh Tùng Nguyễn Thu Giang Nguyễn Thị Yên |  |
| 5.1 | Gặp gỡ lại khách hàng | 1 | 16/11/2025 | Nguyễn Thu Giang | Gặp gỡ khách hàng |
| 5.2 | Cài đặt hệ thống tại cửa hàng | 1 | 16/11/2025 | Giang Thanh Tùng | Sản phẩm hoàn chỉnh đặt tại cửa hàng |
| 5.3 | Hướng dẫn người dùng | 1 | 16/11/2025 | Nguyễn Thị Yên | Tài liệu HDSD |
| 5.4 | Tạo báo cáo bàn giao sản phẩm | 1 | 17/11/2025 | Giang Thanh Tùng | Dự án hoàn chỉnh |

- Biên bản phạm vi công việc

  - Khảo sát yêu cầu

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Khảo sát yêu cầu. Thời gian: 15/09/2025-21/09/2025 Người thực hiện: Nguyễn Thị Khanh Chi phí tiện ích: 400.000 VNĐ Chi phí công việc: 9.650.000 VNĐ. Lý giải công việc: Công việc này nhằm khảo sát, thu thập yêu cầu của người dùng để phục vụ quá trình phân tích, thiết kế và phát triển hệ thống. Mục tiêu: - Khảo sát, xác định nhu cầu, mong muốn và quy trình hoạt động của cửa hàng. - Đảm bảo thu thập chính xác và đầy đủ yêu cầu của người dùng. Phạm vi công việc: - Xác định danh sách người dùng cần khảo sát. - Xây dựng câu hỏi khảo sát người dùng. - Thực hiện khảo sát, thu thập yêu cầu của người dùng. - Tổng hợp và phân tích dữ liệu thu thập từ người dùng. - Xác định các yêu cầu của người dùng về hệ thống. Nguồn lực cần thiết: - Tài nguyên: Máy tính cá nhân và công cụ khảo sát cần thiết. - Quy trình: + Gặp gỡ và trao đổi với khách hàng. + Xác định yêu cầu chức năng. + Xác định yêu cầu giao diện. + Xác định yêu cầu phi chức năng. + Kiểm tra và phân tích yêu cầu. + Tạo báo cáo. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Danh sách yêu cầu của người dùng về hệ thống. - Báo cáo khảo sát yêu cầu hệ thống của người dùng. Người thực hiện Nguyễn Thị Khanh.

    - Gặp gỡ và trao đổi với khách hàng

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Gặp gỡ và trao đổi với khách hàng Thời gian: 15/9/2025 Người thực hiện: Giang Thanh Tùng. Chi phí: 850.000 VNĐ. Lý giải công việc: Công việc này nhằm trực tiếp tiếp xúc với khách hàng để hiểu rõ yêu cầu, mục tiêu, và kỳ vọng của họ đối với hệ thống, đồng thời xây dựng mối quan hệ hợp tác và tin tưởng trong dự án Mục tiêu: - Lắng nghe và nắm bắt nhu cầu, vấn đề và kỳ vọng của khách hàng đối với Hệ thống Quản lý cửa hang thời trang Thu Hương. - Làm rõ các yêu cầu sơ bộ về hệ thống. - Tạo tiền đề để tiếp tục các giai đoạn thu thập và phân tích yêu cầu chi tiết Phạm vi công việc: - Xác định danh sách khách hàng cần gặp gỡ. - Lên lịch và chuẩn bị nội dung trao đổi. - Thực hiện buổi gặp gỡ và trao đổi với khách hàng. - Ghi chú và tổng hợp các thông tin thu thập được. - Làm rõ những yêu cầu chưa cụ thể hoặc còn mơ hồ từ khách hàng. Nguồn lực cần thiết: - Tài nguyên: Máy tính cá nhân, sổ tay. - Nhân lực: Đội ngũ phát triển phần mềm, chuyên gia UI/UX. - Quy trình: - Lên danh sách khách hang và các bên liên quan - Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn buổi họp - Tổ chức buổi họp - Ghi chú và làm rõ các yêu cầu còn mơ hồ. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Biên bản họp với khách hang về các yêu cầu về hệ thống - Tài liệu tóm tắt nội dung buổi trao đổi Người thực hiện Giang Thanh Tùng.

    - Xác định yêu cầu

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Xác định yêu cầu. Thời gian: 16/9/2025 – 24/9/2025. Người thực hiện: Nguyễn Thị Khanh. Chi phí: 5.850.000 VNĐ. Lý giải công việc: Công việc này nhằm mục đích xác định và làm rõ tất cả các yêu cầu của Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang Thu Hương. Đây là bước quan trọng để đảm bảo hệ thống được phát triển phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng, đáp ứng quy trình hoạt động và mang lại trải nghiệm người dùng tối ưu Mục tiêu: - Xác định và chi tiết hóa các yêu cầu chức năng, phi chức năng, giao diện mà khách hàng mong muốn về hệ thống - Đảm bảo yêu cầu phù hợp với quy trình hoạt động thực tế. - Tạo cơ sở cho giai đoạn thiết kế và phát triển hệ thống. Phạm vi công việc: - Thu thập thông tin từ khách hàng về các chức năng cần thiết của hệ thống. - Phân tích và làm rõ các yêu cầu. - Lập danh sách yêu cầu chức năng, phi chức năng, giao diện. - Soạn tài liệu yêu cầu chi tiết. Nguồn lực cần thiết: - Tài nguyên: + Máy tính cá nhân và phần mềm hỗ trợ. - Quy trình: + Gặp gỡ và trao đổi với khách hàng để thu thập yêu cầu. + Xây dựng danh sách yêu cầu sơ bộ. + Phân nhóm và ưu tiên các yêu cầu (chức năng, phi chức năng, giao diện). + Làm rõ các yêu cầu mơ hồ hoặc phức tạp. + Tổng hợp và viết tài liệu yêu cầu chi tiết.. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Danh sách yêu cầu hệ thống của khách hàng. - Tài liệu yêu cầu chức năng đầy đủ và rõ rang bao gồm (Yêu cầu chức năng, phi chức năng, giao diện). Người thực hiện Nguyễn Thị Khanh.

      - Xác định yêu cầu chức năng

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Xác định yêu cầu chức năng. Thời gian: 16/9/2025 – 18/9/2025. Người thực hiện: Giang Thanh Tùng. Chi phí: 3.000.000 VNĐ. Lý giải công việc: Công việc này nhằm làm rõ và định nghĩa cụ thể các chức năng mà hệ thống cần có để đáp ứng nhu cầu hoạt động và quản lý của khách hàng. Đây là bước quan trọng để đảm bảo hệ thống được phát triển đúng mục đích và đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Mục tiêu: - Làm rõ và chi tiết hóa các yêu cầu chức năng của khách hang mong muốn đối với Hệ thống cửa hang thời trang Thu Hương. - Đảm bảo tất cả yêu cầu chức năng phù hợp với quy trình hoạt động thực tế của cửa hang thời trang - Tạo cơ sở cho giai đoạn thiết kế và phát triển hệ thống. Phạm vi công việc: - Thu thập thông tin từ khách hàng về các chức năng cần thiết của hệ thống. - Phân tích và làm rõ các yêu cầu chức năng. - Xác định danh sách yêu cầu chức năng chính và phụ. - Xây dựng tài liệu yêu cầu chức năng chi tiết. Nguồn lực cần thiết: - Tài nguyên: + Máy tính cá nhân và phần mềm hỗ trợ. - Quy trình: + Gặp gỡ và trao đổi với khách hàng để thu thập yêu cầu chức năng. + Xây dựng danh sách chức năng sơ bộ. + Phân nhóm và ưu tiên các yêu cầu chức năng. + Làm rõ các yêu cầu chức năng mơ hồ hoặc phức tạp. + Tổng hợp và viết tài liệu yêu cầu chức năng.. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Danh sách yêu cầu chức năng hệ thống của khách hàng. - Tài liệu yêu cầu chức năng đầy đủ và rõ ràng. - Sơ đồ quy trình chức năng để minh họa cách hoạt động của hệ thống. Người thực hiện Giang Thanh Tùng.

      - Xác định yêu cầu giao diện

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Xác định yêu cầu giao diện. Thời gian: 16/9/2025 – 17/9/2025. Người thực hiện: Nguyễn Thị Khanh. Chi phí: 2.000.000 VNĐ. Lý giải công việc: Công việc này nhằm thu thập và làm rõ các mong muốn, kỳ vọng của khách hàng về thiết kế giao diện hệ thống. Giao diện trực quan và thân thiện đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao trải nghiệm người dùng. Mục tiêu: - Thu thập các yêu cầu về giao diện hệ thống từ khách hàng. - Đảm bảo giao diện phù hợp với quy trình sử dụng và đối tượng người dùng. - Tạo cơ sở cho việc thiết kế giao diện người dùng (UI). Phạm vi công việc: - Thu thập yêu cầu về bố cục, màu sắc, và phong cách thiết kế. - Xác định các thành phần giao diện chính (menu, nút bấm, biểu mẫu, bảng, v.v.). - Làm rõ các yêu cầu về trải nghiệm người dùng (UX). - Xây dựng tài liệu yêu cầu giao diện chi tiết. Nguồn lực cần thiết: - Tài nguyên: + Máy tính cá nhân và phần mềm thiết kế (Figma, Adobe XD, hoặc Sketch). + Công cụ mô phỏng giao diện. - Quy trình: + Trao đổi với khách hàng để thu thập ý tưởng và mong muốn về giao diện. + Phân tích đối tượng người dùng và quy trình sử dụng hệ thống. + Phác thảo các yêu cầu giao diện sơ bộ. + Làm rõ các yêu cầu giao diện theo phản hồi của khách hàng. + Tổng hợp và lập tài liệu yêu cầu giao diện.. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Danh sách các yêu cầu về giao diện của khách hàng. - Tài liệu yêu cầu giao diện chi tiết để làm cơ sở cho thiết kế UI. Người thực hiện Nguyễn Thị Khanh..

      - Xác định yêu cầu phi chức năng.

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản cửa hàng thời trang. Công việc: Xác định yêu cầu phi chức năng. Thời gian: 16/9/2025. Người thực hiện: Đặng Thị Thu Hương. Chi phí: 850.000 VNĐ. Lý giải công việc: Công việc này nhằm thu thập và làm rõ các yêu cầu bổ sung ngoài chức năng và giao diện cơ bản, bao gồm các yếu tố hỗ trợ vận hành, bảo mật, hiệu năng, và khả năng mở rộng của hệ thống. Mục tiêu: - Thu thập các yêu cầu bổ sung để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và đáp ứng nhu cầu tương lai. - Xác định các yếu tố phi chức năng cần thiết cho hệ thống. - Tạo cơ sở cho việc triển khai và tối ưu hóa hệ thống. Phạm vi công việc: - Xác định các yêu cầu phi chức năng, bao gồm: - Làm rõ và ưu tiên các yêu cầu bổ sung. - Lập tài liệu yêu cầu bổ sung chi tiết. Nguồn lực cần thiết: - Tài nguyên: + Máy tính cá nhân và phần mềm soạn thảo tài liệu (Google Docs, Microsoft Word). - Quy trình: + Trao đổi với khách hàng để làm rõ các yêu cầu bổ sung. + Phân tích khả năng đáp ứng của hệ thống cho các yêu cầu bổ sung. + Ghi nhận và phân loại các yêu cầu bổ sung theo mức độ ưu tiên. + Tổng hợp và lập tài liệu yêu cầu bổ sung.. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Danh sách yêu cầu bổ sung của hệ thống. - Tài liệu yêu cầu bổ sung chi tiết. Người thực hiện Đặng Thị Thu Hương..

    - Kiểm tra và phân tích yêu cầu.

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Kiểm tra và phân tích yêu cầu. Thời gian: 19/9/2025-20/9/2025 Người thực hiện: Đặng Thị Thu Hương. Chi phí: 2.200.000 VNĐ. Lý giải công việc: Công việc này nhằm xác minh tính chính xác, tính khả thi, và mức độ đầy đủ của các yêu cầu đã thu thập, từ đó phân tích để đảm bảo rằng các yêu cầu đáp ứng được mục tiêu dự án và phù hợp với khả năng thực hiện. Mục tiêu: - Xác minh các yêu cầu có rõ ràng, khả thi và đầy đủ. - Phân tích tính ưu tiên và tác động của từng yêu cầu đến hệ thống. - Chuẩn bị cơ sở cho giai đoạn thiết kế và phát triển hệ thống. Phạm vi công việc: - Kiểm tra các yêu cầu đã thu thập để đảm bảo các yêu cầu đầy đủ, rõ ràng, khả thi về kỹ thuật và kinh tế. - Phân tích mối quan hệ giữa các yêu cầu. - Ghi nhận và xử lý các yêu cầu cần điều chỉnh hoặc bổ sung. Nguồn lực cần thiết: - Tài nguyên: + Máy tính cá nhân và công cụ hỗ trợ phân tích (Excel, Trello, Jira). + Tài liệu yêu cầu đã thu thập trước đó. - Quy trình: + Đánh giá từng yêu cầu theo tiêu chí: rõ ràng, đầy đủ, khả thi. + Phân tích mức độ ưu tiên của yêu cầu dựa trên giá trị và tác động. + Ghi nhận các vấn đề mâu thuẫn hoặc chưa hợp lý. + Thảo luận với khách hàng hoặc các bên liên quan để làm rõ. + Tổng hợp và chuẩn bị tài liệu phân tích yêu cầu chi tiết.. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Danh sách yêu cầu đã được kiểm tra và xác minh tính chính xác, khả thi. - Phân tích chi tiết về mức độ ưu tiên và tác động của từng yêu cầu. - Danh sách các yêu cầu cần điều chỉnh hoặc làm rõ thêm. - Tài liệu phân tích yêu cầu hoàn chỉnh, làm cơ sở cho giai đoạn tiếp theo. Người thực hiện Đặng Thị Thu Hương..

    - Tạo báo cáo thu thập yêu cầu (SRS)

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Tạo báo cáo thu thập yêu cầu (SRS). Thời gian: 21/9/2025 Người thực hiện: Nguyễn Thị Khanh. Chi phí: 750.000 VNĐ. Lý giải công việc: Công việc này nhằm tổng hợp, trình bày các yêu cầu đã thu thập từ người dùng một cách rõ ràng, có hệ thống để làm tài liệu tham khảo cho các giai đoạn thiết kế, phát triển và triển khai hệ thống. Mục tiêu: - Trình bày toàn bộ yêu cầu của người dùng dưới dạng tài liệu chính thức. - Đảm bảo tài liệu đầy đủ, rõ ràng, và dễ hiểu cho tất cả các bên liên quan. - Làm cơ sở để xác nhận và phê duyệt yêu cầu từ khách hàng. Phạm vi công việc: - Tổng hợp các yêu cầu đã thu thập từ người dùng. - Phân loại yêu cầu theo nhóm (chức năng, giao diện, phi chức năng). - Soạn thảo nội dung báo cáo. - Xác minh nội dung với các bên liên quan trước khi hoàn thiện báo cáo. Nguồn lực cần thiết: - Tài nguyên: + Máy tính cá nhân và phần mềm soạn thảo tài liệu. + Dữ liệu thu thập từ các giai đoạn trước. - Quy trình: + Tổng hợp và rà soát các yêu cầu đã thu thập. + Phân loại và tổ chức yêu cầu theo cấu trúc logic. + Soạn thảo báo cáo. + Gửi báo cáo để xác nhận với khách hàng và các bên liên quan. + Hoàn thiện và lưu trữ tài liệu báo cáo.. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Báo cáo thu thập yêu cầu người dùng. - Báo cáo đã được khách hàng xác nhận và phê duyệt. - Tài liệu làm cơ sở cho các giai đoạn thiết kế và phát triển tiếp theo. Người thực hiện Nguyễn Thị Khanh.

  - Phân tích thiết kế hệ thống

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Tài liệu phân tích thiết kế hệ thống. Thời gian: 22/9/2025-9/10/2025. Người thực hiện: Đặng Thị Thu Hương Chi phí: 20.900.000 VNĐ. Lý giải công việc: Công việc này nhằm xác định yêu cầu, phân tích và thiết kế hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Mục tiêu: - Phân tích yêu cầu người dùng, xây dựng hệ thống quản lý cửa hàng thời trang với đầy đủ các chức năng. - Phát triển giao diện trực quan, dễ sử dụng cho nhân viên và khách hàng. - Đảm bảo hệ thống hoạt động chính xác, bảo mật và dễ mở rộng. Phạm vi công việc: - Kiến trúc hệ thống. - Giao diện người dùng. - Cơ sở dữ liệu - Nguyên mẫu (prototype) - Phát triển chức năng Nguồn lực cần thiết: - Tài nguyên: Máy tính cá nhân, công cụ quản lý dự án. - Nhân lực - Hạ tầng: máy chủ, dịch vụ lưu trữ,… - Quy trình: + Thu thập yêu cầu + thiết kế kiến trúc hệ thống + Thiết kế CSDL + Thiết kế giao diện + Hoàn thiện tài liệu phân tích thiết kế. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Tài liệu phân tích và thiết kế hệ thống hoàn chỉnh. - Tài liệu HDSD Người thực hiện Đặng Thị Thu Hương.

    - Thiết kế kiến trúc hệ thống

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Thiết kế kiến trúc hệ thống Thời gian: 22/9/2025-24/9/2025. Người thực hiện: Đặng Thị Thu Hương Chi phí: 2.550.000 VNĐ. Lý giải công việc: Thiết kế kiến trúc đảm bảo hệ thống quản lý cửa hàng thời trang hoạt động ổn định trên máy tính tại cửa hàng, có khả năng kết nối với cơ sở dữ liệu nội bộ (SQL Server). Hệ thống hướng đến sự đơn giản, dễ sử dụng cho nhân viên bán hàng, đồng thời vẫn đảm bảo bảo mật dữ liệu, dễ dàng bảo trì và mở rộng. Mục tiêu: - Tách bạch hệ thống thành các tầng: giao diện, nghiệp vụ, và dữ liệu (database). - Bảo mật dữ liệu: phân quyền (quản lý, nhân viên), đăng nhập bằng tài khoản. - Hỗ trợ sao lưu dữ liệu định kỳ.. Phạm vi công việc: - Thiết kế kiến trúc tổng quan ứng dụng desktop + SQL Server. - Thiết kế chi tiết module: quản lý nhân viên, sản phầm, khách hàng, hàng tồn kho,… - Thiết kế mô hình dữ liệu SQL Server. - Thiết kế quy trình sao lưu/khôi phục dữ liệu. Nguồn lực cần thiết: - Tài nguyên phần cứng: - Máy tính cài Windows cho nhân viên bán hàng và quản lý. - Máy chủ cài SQL Server (có thể cài ngay trên 1 máy tại cửa hàng). - Máy in hóa đơn/bill. - Công cụ phát triển: - Visual Studio. - SQL Server Management Studio. - Nhân lực: - Lập trình viên (5 người). - DBA (1 người quản lý CSDL). - Tester (2 người). -Hạ tầng - Hệ thống cục bộ tại cửa hàng (LAN). - CSDL SQL Server lưu trên 1 máy chính (máy quản lý). - Máy bán hàng kết nối trực tiếp đến CSDL qua LAN. - Cấu hình backup dữ liệu (hàng ngày/tuần) ra ổ cứng hoặc cloud (OneDrive/Google Drive). - Kết quả bàn giao - Tài liệu kiến trúc: mô tả 3 tầng, sơ đồ module. - CSDL SQL Server. - Form mẫu WinForms cho từng chức năng. - Tài liệu quy trình backup & restore. - Hướng dẫn sử dụng cho nhân viên cửa hàng. Quy trình thực hiện - Thu thập yêu cầu quản lý bán hàng & kho từ chủ cửa hàng. - Phân tích yêu cầu, thiết kế sơ đồ kiến trúc 3 lớp (UI – BLL – DAL). - Thiết kế cơ sở dữ liệu (bảng Sản phẩm, Khách hàng, Hóa đơn, Kho…). - Thiết kế các form WinForms (bán hàng, nhập kho, báo cáo…). - Viết code kết nối DAL ↔ BLL ↔ UI. - Kiểm thử chức năng, hiệu năng trên nhiều máy trong LAN. - Triển khai và hướng dẫn sử dụng. - Thiết lập backup & bảo trì.. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Tài liệu kiến trúc: mô tả 3 tầng, sơ đồ module. - CSDL SQL Server. - Form mẫu WinForms cho từng chức năng. - Tài liệu quy trình backup & restore. - Hướng dẫn sử dụng cho nhân viên cửa hàng. Người thực hiện Đặng Thị Thu Hương.

    - Thiết kế CSDL

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Thiết kế CSDL Thời gian: 25/9/2025-28/9/2025. Người thực hiện: Nguyễn Thị Khanh. Chi phí: 4.000.000 VNĐ. Lý giải công việc: Phân tích và thiết kế sơ bộ cơ sở dữ liệu (CSDL) để xác định cấu trúc, các bảng và mối quan hệ cần thiết cho hệ thống quản lý cửa hàng thời trang, bao gồm khách hàng, nhân viên, sản phẩm, và hóa đơn. Công việc này tập trung vào việc lập kế hoạch và mô hình hóa trước khi triển khai lập trình. Mục tiêu: - Xây dựng bản thiết kế CSDL phù hợp với các yêu cầu chức năng của hệ thống. - Đảm bảo tính logic và khả năng mở rộng trong cấu trúc dữ liệu. - Cung cấp nền tảng cho giai đoạn lập trình CSDL sau này. Phạm vi công việc: - Phân tích yêu cầu dữ liệu: khách hàng, nhân viên, sản phẩm, hóa đơn,... - Xây dựng sơ đồ ERD (Entity-Relationship Diagram). - Đánh giá và phê duyệt. Nguồn lực cần thiết: - Tài nguyên: Máy tính cá nhân, công cụ thiết kế ERD (Draw.io, Lucidchart). - Nhân lực: Chuyên viên phân tích CSDL (Nguyễn Thị Khanh), thành viên nhóm hỗ trợ. - Quy trình: - Thu thập và phân tích yêu cầu dữ liệu. - Thiết kế sơ đồ ERD. - Thẩm định thiết kế với nhóm và khách hàng.. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Sơ đồ ERD và tài liệu thiết kế CSDL được hoàn thiện và phê duyệt. - Nền tảng dữ liệu sẵn sàng cho giai đoạn lập trình CSDL Người thực hiện Nguyễn Thị Khanh.

    - Thiết kế giao diện

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Thiết kế giao diện Thời gian: 29/9/2025-8/10/2025. Người thực hiện: Đặng Thị Thu Hương Chi phí: 13.600.000 VNĐ. Lý giải công việc: Phát triển giao diện người dùng (UI) đẩm bảo tính thân thiện và hiểu quả. Kết hợp giữa thiết kế giao diện và logic chương trình. Mục tiêu: - Tạo ra giao diện người dùng (UI) trực quan, thân thiện, và dễ sử dụng. - Tăng trải nghiệm người dùng bằng cách có bố cục rõ ràng, màu sắc hợp lý, và hiển thị đầy đủ thông tin. - Đảm bảo giao diện hỗ trợ tối đa các nghiệp vụ của cửa hàng như: quản lý nhân viên, sản phầm, khách hàng, hàng tồn kho,… Phạm vi công việc: - Thiết kế giao diện trang chủ; - Thiết kế các giao diện chức năng: quản lý nhân viên; giao diện quản lý sản phẩm; giao diện quản lý hàng tồn kho; giao diện quản lý khách hàng. Nguồn lực cần thiết: - Tài nguyên: Máy tính cá nhân; công cụ thiết kế giao diện: Figma, Adobe XD, Sketch; công cụ phát triển frontend: HTML, CSS, JavaScript, React,… - Nhân lực. - Hạ tầng: Hệ thống máy chạy prototype và mô phỏng giao diện. - Quy trình: + Thu thập yêu cầu và phân tích nghiệp vụ.. + Xây dựng prototype giao diện và nhận phản hồi. + Hoàn thiện giao diện dựa trên phản hồi. + Tích hợp giao diện và kiểm tra.. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Prototype giao diện hoàn thiện: Mô phỏng đầy đủ chức năng. - Giao diện UI/UX hoàn thiện. - Tài liệu hướng dẫn sử dụng. Người thực hiện Đặng Thị thu Hương.

      - Thiết kế giao diện trang chủ

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Thiết kế giao diện trang chủ Thời gian: 29/9/2025-30/9/2025. Người thực hiện: Giang Thanh Tùng Chi phí: 1.700.000 VNĐ. Lý giải công việc: Xây dựng giao diện trang chủ trực quan, thân thiện, là điểm khởi đầu cho người dung (nhân viên và quản lý) khi truy cập hệ thống. Giao diện cần cung cấp cái nhìn tổng quan về hoạt động cửa hang, hỗ trợ điều hướng nhanh đến các module chức năng chính của hệ thống. Mục tiêu: - Cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình kinh doanh (doanh thu, số lượng sản phẩm, sản phẩm nổi bật,…) - Hỗ trợ điều hướng dễ dàng đến các chức năng chính của hệ thống. - Đảm bảo giao diện thân thiện, dễ sử dụng cho cả nhân viên và quản lý. Phạm vi công việc: - Thiết kế bố cục tổng quan bao gồm: khu vực dashboard chính, các widget hiển thị thông tin nhanh (doanh thu, số lượng đơn hàng), và menu điều hướng. - Hiển thị các thông tin quan trọng như số liệu bán hàng, sản phẩm tồn kho, và thông báo khuyến mãi. - Hỗ trợ tùy chỉnh giao diện theo vai trò người dùng (nhân viên/quản lý). Nguồn lực cần thiết: - Tài nguyên: Máy tính cá nhân và các công cụ thiết kế giao diện. - Quy trình: + Xây dựng giao diện mẫu (UI Prototype): - Phác thảo bố cục màn hình: khu vực dashboard, menu điều hướng, widget thông tin nhanh. - Dùng công cụ thiết kế (Figma, Balsamiq, hoặc MS Visio) để tạo wireframe/mockup. - Bố trí các thành phần: dashboard tổng quan, menu, widget thông tin, nút điều hướng. + Tiếp nhận ý kiến phản hồi + Xem xét hoàn thiện giao diện dựa trên phản hồi. + Tích hợp giao diện và kiểm tra.. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Giao diện trang chủ hoàn chỉnh. Người thực hiện Giang Thanh Tùng.

      - Thiết kế giao diện thanh toán tại quầy (POS)

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Thiết kế giao diện thanh toán tại quầy (POS) Thời gian: 5/10/2025-6/10/2025. Người thực hiện: Đặng Thị Thu Hương Chi phí: 1.700.000 VNĐ. Lý giải công việc: Tạo giao diện hiển thị hóa đơn chi tiết. Cung cấp tính năng thanh toán đa hình thức (tiền mặt, chuyển khoản, quẹt thẻ, NFC, …). Mục tiêu: Đảm bảo quy trình thanh toán nhanh gọn, chính xác. Phạm vi công việc: Thiết kế các lựa chọn thanh toán, hóa đơn chi tiết. Nguồn lực cần thiết: - Tài nguyên: Máy tính cá nhân và các công cụ thiết kế giao diện. - Quy trình: - Xây dựng prototype giao diện và nhận phản hồi. - Hoàn thiện giao diện dựa trên phản hồi. - Tích hợp giao diện và kiểm tra.. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Giao diện bán hàng tại quầy (POS) Người thực hiện Đặng Thị Thu Hương.

      - Thiết kế giao diện quản lý khách hàng

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Thiết kế giao diện quản lý khách hàng Thời gian: 1/10/2025 - 2/10/2025. Người thực hiện: Nguyễn Thị Yên. Chi phí: 1.700.000 VNĐ. Lý giải công việc: Xây dựng giao diện quản lý thông tin khách hàng, ghi nhận lịch sử mua hàng. Hỗ trợ phân tích dữ liệu khách hàng để tăng trải nghiệm cá nhân. Mục tiêu: - Lưu trữ thông tin khách hàng, hỗ trợ chiến lược chăm sóc khách hàng. - Đảm bảo thu thập chính xác và đầy đủ yêu cầu của người dùng. Phạm vi công việc: - Giao diện quản lý khách hàng Nguồn lực cần thiết: - Tài nguyên: Máy tính cá nhân và các công cụ thiết kế giao diện. - Quy trình: + Xây dựng prototype giao diện và nhận phản hồi . + Hoàn thiện giao diện dựa trên phản hồi. + Tích hợp giao diện và kiểm tra.. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Giao diện quản lý khách hàng Người thực hiện Nguyễn Thị Yên.

      - Thiết kế giao diện quản lý hàng tồn kho

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Thiết kế giao diện quản lý hàng tồn kho. Thời gian: 3/10/2025-4/10/2025. Người thực hiện: Nguyễn Thị Khanh. Chi phí: 1.700.000 VNĐ. Lý giải công việc: Phát triển giao diện quản lý tồn kho, nhập xuất hàng hóa. Hiển thị các thông tin như tên hàng, số lượng tồn, ngày nhập, v.v. Mục tiêu: - Hỗ trợ quản lý tồn kho, nhập xuất hàng hóa. Phạm vi công việc: - Thiết kế giao diện quản lý kho chứa các thông tin về hàng hóa tồn kho, hàng hóa nhập kho,… Nguồn lực cần thiết: - Tài nguyên: Máy tính cá nhân và các công cụ thiết kế giao diện. - Quy trình: + Xây dựng prototype giao diện và nhận phản hồi . + Hoàn thiện giao diện dựa trên phản hồi. + Tích hợp giao diện và kiểm tra.. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Giao diện quản lý hàng tồn kho - Danh sách yêu cầu của người dùng về hệ thống. - Báo cáo khảo sát yêu cầu hệ thống của người dùng. Người thực hiện Nguyễn Thị Khanh.

      - Thiết kế giao diện quản lý nhân viên

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Thiết kế giao diện quản lý nhân viên Thời gian: 1/10/2025-2/10/2025 Người thực hiện: Đặng Thị Thu Hương. Chi phí: 1.700.000 VNĐ. Lý giải công việc: Xây dựng giao diện quản lý hồ sơ, lịch làm việc và phân quyền cho nhân viên. Thiết kế đơn giản nhưng hiệu quả, dễ sử dụng. Mục tiêu: - Cung cấp công cụ quản lý hồ sơ, lịch làm việc của nhân viên.. Phạm vi công việc: - Thiết kế các tính năng thêm, sửa, xóa, xem thông tin nhân viên, lịch làm việc,… Nguồn lực cần thiết: - Tài nguyên: Máy tính cá nhân và các công cụ thiết kế giao diện. - Quy trình: + Xây dựng prototype giao diện và nhận phản hồi . + Hoàn thiện giao diện dựa trên phản hồi. + Tích hợp giao diện và kiểm tra.. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Giao diện quản lý nhân viên. - Danh sách yêu cầu của người dùng về hệ thống. - Báo cáo khảo sát yêu cầu hệ thống của người dùng. Người thực hiện Đặng Thị Thu Hương.

      - Thiết kế giao diện quản lý sản phẩm

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Thiết kế giao diện quản lý sản phẩm Thời gian: 1/10/2025-2/10/2025. Người thực hiện: Nguyễn Thị Yên. Chi phí: 1.700.000 VNĐ. Lý giải công việc: Xây dựng giao diện quản lý sản phẩm, là các mẫu quần áo, trang phục được bán tại cửa hàng. Thiết kế đơn giản nhưng hiệu quả, dễ sử dụng. Mục tiêu: - Cung cấp công cụ quản lý thông tin sản phẩm (mã hàng, size, màu, giá,..) Phạm vi công việc: - Thiết kế các tính năng thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, xem thông tin chi tiết sản phẩm, Nguồn lực cần thiết: - Tài nguyên: Máy tính cá nhân và các công cụ thiết kế giao diện. - Quy trình: + Xây dựng giao diện mẫu (UI Prototype): - Phác thảo bố cục màn hình: danh sách sản phẩm, nút thao tác (Thêm, Sửa, Xóa, Lưu, Tìm kiếm). - Dùng công cụ thiết kế (Figma, Balsamiq, hoặc MS Visio) để tạo wireframe/mockup. - Bố trí các trường thông tin: Mã SP, Tên SP, Loại SP, Giá, Số lượng, Mô tả, Hình ảnh. + Tiếp nhận ý kiến phản hồi + Xem xét hoàn thiện giao diện dựa trên phản hồi. + Tích hợp giao diện và kiểm tra.. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Giao diện quản lý sản phẩm. Người thực hiện Nguyễn Thị Yên.

      - Thiết kế giao diện quản lý khuyến mãi, giảm giá

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Thiết kế giao diện quản lý khuyến mãi – giảm giá Thời gian: 3/10/2025-4/10/2025. Người thực hiện: Nguyễn Thu Giang. Chi phí: 1.700.000 VNĐ. Lý giải công việc: Xây dựng giao diện quản lý khuyến mãi – giảm giá cho các sản phẩm tại cửa hàng. Giao diện cần rõ ràng, trực quan, dễ sử dụng, giúp nhân viên dễ dàng thêm, chỉnh sửa và áp dụng chương trình khuyến mãi. Mục tiêu: - Cung cấp công cụ quản lý thông tin khuyến mãi (mã khuyến mãi, tên chương trình, loại khuyến mãi, giá trị giảm, thời gian áp dụng, điều kiện áp dụng) Phạm vi công việc: - Thiết kế các tính năng thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, xem chi tiết và quản lý trạng thái khuyến mãi (kích hoạt/tạm ngưng). Nguồn lực cần thiết: - Tài nguyên: Máy tính cá nhân và các công cụ thiết kế giao diện. - Quy trình: + Xây dựng giao diện mẫu (UI Prototype): - Phác thảo bố cục màn hình: danh sách các chương trình khuyến mãi, nút thao tác (Thêm, Sửa, Xóa, Kích hoạt/Tạm ngưng). - Dùng công cụ thiết kế (Figma, Balsamiq, hoặc MS Visio) để tạo wireframe/mockup. - Bố trí các trường thông tin: Mã KM, Tên chương trình, Loại khuyến mãi, Giá trị giảm, Ngày bắt đầu – Ngày kết thúc, Điều kiện áp dụng, Trạng thái. + Tiếp nhận ý kiến phản hồi. + Xem xét hoàn thiện giao diện dựa trên phản hồi. + Tích hợp giao diện và kiểm tra.. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Giao diện quản lý khuyến mãi – giảm giá. Người thực hiện Nguyễn Thu Giang.

      - Thiết kế giao diện quản lý báo cáo thống kê tài chính

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Thiết kế giao diện quản lý báo cáo thống kê tài chính Thời gian: 7/10/2025-8/10/2025 Người thực hiện: Nguyễn Thu Giang. Chi phí: 1.700.000 VNĐ. Lý giải công việc: Xây dựng giao diện hiển thị và quản lý báo cáo – thống kê giúp quản lý cửa hàng theo dõi tình hình kinh doanh. Giao diện cần trực quan, dễ lọc dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định. Mục tiêu: - Cung cấp công cụ theo dõi số liệu bán hàng, doanh thu, lợi nhuận, số lượng sản phẩm bán ra, sản phẩm tồn kho. - Cho phép xuất báo cáo theo ngày, tháng, quý, năm. Phạm vi công việc: - Thiết kế các tính năng lọc dữ liệu, xem báo cáo theo nhiều tiêu chí (thời gian, sản phẩm, doanh thu). - Hiển thị kết quả ở dạng bảng và biểu đồ (cột, đường, tròn). - Hỗ trợ chức năng xuất báo cáo ra file (Excel/PDF). Nguồn lực cần thiết: - Tài nguyên: Máy tính cá nhân và các công cụ thiết kế giao diện. - Quy trình: + Xây dựng giao diện mẫu (UI Prototype): - Phác thảo bố cục màn hình: khu vực bộ lọc, khu vực hiển thị bảng dữ liệu, khu vực biểu đồ trực quan. - Dùng công cụ thiết kế (Figma, Balsamiq, hoặc MS Visio) để tạo wireframe/mockup. - Bố trí các thành phần: bộ lọc thời gian, lựa chọn loại báo cáo, bảng thống kê, biểu đồ trực quan, nút xuất báo cáo. + Tiếp nhận ý kiến phản hồi + Xem xét hoàn thiện giao diện dựa trên phản hồi. + Tích hợp giao diện và kiểm tra.. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Giao diện quản lý báo cáo – thống kê. Người thực hiện Nguyễn Thu Giang.

    - Tạo báo cáo phân tích thiết kế

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Tạo báo cáo phân tích thiết kế Thời gian: 9/10/2025. Người thực hiện: Đặng Thị Thu Hương Chi phí: 750.000 VNĐ. Lý giải công việc: Báo cáo phân tích thiết kế là bước quan trọng trong quá trình xây dựng hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc này giúp: - Chuyển đổi các yêu cầu nghiệp vụ thành các mô hình thiết kế cụ thể. - Xác định rõ kiến trúc hệ thống, cơ sở dữ liệu và giao diện người dùng. - Làm cơ sở cho giai đoạn lập trình, kiểm thử và triển khai. - Đảm bảo sự thống nhất giữa các thành viên tham gia dự án. Mục tiêu: - Xác định đầy đủ các thành phần trong hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. - Thiết kế cơ sở dữ liệu để lưu trữ thông tin sản phẩm, khách hàng, đơn hàng, nhân viên, khuyến mãi và báo cáo. - Đưa ra các mẫu thiết kế giao diện chính, đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế. - Đảm bảo hệ thống được mô tả rõ ràng, trực quan, dễ triển khai. Phạm vi công việc: - Thiết kế kiến trúc hệ thống : - Xác định mô hình 3 lớp (giao diện, xử lý nghiệp vụ, dữ liệu). - Mô tả các thành phần hệ thống và mối quan hệ giữa chúng. - Thiết kế cơ sở dữ liệu : - Xác định các bảng dữ liệu: Khách hàng, Sản phẩm, Đơn hàng, Chi tiết đơn hàng, Nhân viên, Khuyến mãi, Báo cáo. - Thiết kế sơ đồ quan hệ dữ liệu (ERD). - Thiết kế giao diện: - Trang chủ: hiển thị tổng quan, dashboard. - POS – Bán hàng: nhập sản phẩm, thanh toán, in hóa đơn. - Quản lý khách hàng: thông tin KH, lịch sử mua, tìm kiếm. - Quản lý hàng tồn kho: nhập/xuất, tồn kho, cảnh báo hết hàng. - Quản lý nhân viên: thông tin NV, ca làm, phân quyền. - Quản lý sản phẩm: danh mục, hình ảnh, giá, size, màu. - Quản lý khuyến mãi – giảm giá: chương trình giảm giá, combo. - Quản lý báo cáo – thống kê: doanh thu, tồn kho, hiệu suất nhân viên. Nguồn lực cần thiết: - Tài nguyên: Công cụ thiết kế sơ đồ (Visio, Draw.io), công cụ quản lý tài liệu, máy tính. - Nhân lực: Nhóm phân tích hệ thống, thiết kế CSDL, UI/UX Designer, quản lý dự án. - Quy trình lập báo cáo kiểm thử: - Thu thập yêu cầu nghiệp vụ. - Xây dựng mô hình kiến trúc hệ thống. - Thiết kế cơ sở dữ liệu. - Thiết kế giao diện chi tiết cho từng chức năng. - Hoàn thiện tài liệu phân tích thiết kế.. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Báo cáo tổng hợp tài liệu phân tích thiết kế. - Sơ đồ kiến trúc hệ thống. - Thiết kế cơ sở dữ liệu . - Thiết kế giao diện chi tiết theo từng chức năng. - Đánh giá mức độ phù hợp của thiết kế với yêu cầu nghiệp vụ. Người thực hiện Đặng Thị Thu Hương.

  - Lập trình hệ thống

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Lập trình hệ thống. Thời gian: 10/10/2025- 31/10/2025. Người thực hiện: Nguyễn Thu Giang Chi phí: 33.300.000 VNĐ. Lý giải công việc: Công việc này liên quan đến việc lập trình và triển khai các chức năng. Mục tiêu: - Phát triển các chức năng theo yêu cầu đã thống nhất. - Đảm bảo chức năng hoạt động chính xác và ổn định. Phạm vi công việc: - Phân tích và lập trình các chức năng - Tích hợp chức năng vào hệ thống hiện tại. - Kiểm thử và khắc phục các vấn đề phát sinh. Nguồn lực cần thiết: - Nhân sự: Lập trình viên và kiểm thử viên. - Tài nguyên: Máy tính cá nhân, phần mềm phát triển - Quy trình làm việc: - Xác định yêu cầu báo cáo. - Phân loại và hoàn thiện báo cáo cần thiết.. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Danh sách các báo cáo cần thiết được hoàn thiện và xác nhận. - Các chức năng được lập trình hoàn thiện và hoạt động ổn định. Người thực hiện Nguyễn Thu Giang.

    - Lập trình CSDL

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Lập trình CSDL. Thời gian: 10/10/2025. Người thực hiện: Giang Thanh Tùng Chi phí: 1.000.000 VNĐ. Lý giải công việc: Lập trình cơ sở dữ liệu (CSDL) để lưu trữ và quản lý thông tin của hệ thống quản lý cửa hàng thời trang, đảm bảo dữ liệu được tổ chức hiệu quả, chính xác và hỗ trợ các chức năng chính của hệ thống Mục tiêu: - Xây dựng CSDL phù hợp với các yêu cầu chức năng (quản lý bán hàng, sản phẩm, khách hàng, nhân viên, khuyến mãi, báo cáo). - Đảm bảo tính toàn vẹn, bảo mật và hiệu suất của dữ liệu. - Hỗ trợ tích hợp với các module lập trình sau này. Phạm vi công việc: - Tạo bảng quan hệ - Xây dựng truy vấn - Tố ưu hóa, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu Nguồn lực cần thiết: - Tài nguyên: Máy tính cá nhân, phần mềm quản lý CSDL (MySQL, SQL Server), công cụ thiết kế cơ sở dữ liệu. - Nhân sự: Chuyên viên lập trình CSDL, kiểm thử viên. - Quy trình làm việc - Phân tích yêu cầu từ bản thiết kế CSDL. - Tạo bảng và quan hệ khóa giữa chúng. - Xây dựng bộ truy vấn. - Kiểm thử và tối ưu hóa hiệu suất CSDL... Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - CSDL hoàn chỉnh kết nối được với hệ thống Người thực hiện Giang Thanh Tùng.

    - Phát triển các chức năng hệ thống

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Phát triển các chức năng hệ thống. Thời gian: 11/10/2025-27/10/2025 Người thực hiện: Nguyễn Thu Giang Chi phí: 29.000.000 VNĐ. Lý giải công việc: Công việc này liên quan đến việc lập trình và triển khai các chức năng. Mục tiêu: - Phát triển các chức năng theo yêu cầu đã thống nhất. - Đảm bảo chức năng hoạt động chính xác và ổn định. Phạm vi công việc: - Phân tích và lập trình các chức năng thoe yêu cầu, giao diện đã có: - Lập trình module bán hàng tại quầy. - Lập trình module quản lý khách hàng. - Lập trình module quản lý tồn kho. - Lập trình module quản lý nhân viên. - Lập trình module quản lý sản phẩm - Lập trình module quản lý khuyến mãi, giảm giá - Lập trình module quản lý báo cáo – thống kê - Tích hợp chức năng vào hệ thống hiện tại. - Kiểm thử và khắc phục các vấn đề phát sinh. Nguồn lực cần thiết: - Nhân sự: Lập trình viên và kiểm thử viên. - Tài Nguyên: - Máy tính cá nhân, phần mềm phát triển - Quy trình làm việc: - Xác định yêu cầu báo cáo. - Có các chức năng chính như: - Quản lý khách hàng, nhân viên - Quản lý sản phẩm, hàng tồn kho, khuyến mãi thống kê - Quản lý báo cáo và thống kê - Phân loại và hoàn thiện báo cáo cần thiết.. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: -Danh sách các báo cáo cần thiết được hoàn thiện và xác nhận. -Các chức năng được lập trình hoàn thiện và hoạt động ổn định. Người thực hiện Nguyễn Thu Giang.

      - Lập trình module thanh toán tại quầy (POS)

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Lập trình module thanh toán tại quầy (POS) Thời gian: 19/10/2025-23/10/2025. Người thực hiện: Đặng Thị Thu Hương. Chi phí: 5.000.000 VNĐ. Lý giải công việc: Công việc này liên quan đến việc lập trình và triển khai chức năng bán hàng tại quầy (POS) nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành hệ thống bán hàng hiệu quả. Mục tiêu: - Phát triển chức năng bán hàng tại quầy theo yêu cầu đã thống nhất. - Đảm bảo chức năng hoạt động chính xác và ổn định. Phạm vi công việc: - Phân tích và lập trình chức năng bán hàng tại quầy - Tích hợp chức năng vào hệ thống hiện tại. - Kiểm thử và khắc phục các vấn đề phát sinh. Nguồn lực cần thiết: - Nhân sự: Lập trình viên và kiểm thử viên. - Tài nguyên: Máy tính cá nhân, phần mềm phát triển - Quy trình làm việc: - Xác định yêu cầu báo cáo. - Phân loại và hoàn thiện báo cáo cần thiết.. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Danh sách các báo cáo cần thiết được hoàn thiện và xác nhận. - Chức năng bán hàng được lập trình hoàn thiện và hoạt động ổn định. Người thực hiện Đặng Thị Thu Hương.

##### Lập trình module quản lý khách hàng

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Lập trình module quản lý khách hàng Thời gian: 11/10/2025-14/10/2025. Người thực hiện: Giang Thanh Tùng Chi phí: 4.000.000 VNĐ. Lý giải công việc: Công việc này liên quan đến việc lập trình và triển khai chức năng quản lý khách hàng nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và vận hành hệ thống quản lý khách hàng hiệu quả. Mục tiêu: - Phát triển chức năng quản lý khách hàng theo báo cáo yêu cầu. - Đảm bảo chức năng hoạt động chính xác và ổn định. - Cung cấp cơ sở dữ liệu hỗ trợ các báo cáo liên quan đến hành vi và xu hướng mua sắm của khách hàng Phạm vi công việc: - Phân tích và lập trình chức năng quản lý khách hàng - Tích hợp chức năng vào hệ thống hiện tại. - Kiểm thử và khắc phục các vấn đề phát sinh. Nguồn lực cần thiết: - Nhân sự: Lập trình viên và kiểm thử viên. - Tài Nguyên: - Máy tính cá nhân, phần mềm phát triển - Phần mềm cơ sở dữ liệu - Quy trình làm việc: - Xác định yêu cầu báo cáo. - Tích hợp CSDL và lập trình hoàn thiện module - Kiểm thử và hiệu chỉnh - Phân loại và hoàn thiện báo cáo cần thiết.. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Chức năng quản lý khách hàng được lập trình hoàn thiện và hoạt động ổn định. - Thông tin khách hàng được quản lý chính xác trong hệ thống. Người thực hiện Giang Thanh Tùng.

      - Lập trình module quản lý hàng tồn kho

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Lập trình module quản lý hàng tồn kho Thời gian: 15/10/2025-18/10/2025 Người thực hiện: Nguyễn Thị Khanh. Chi phí: 4.000.000 VNĐ. Lý giải công việc: Công việc này liên quan đến việc lập trình và triển khai chức năng quản lý kho nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và vận hành hệ thống quản lý kho hiệu quả. Mục tiêu: - Phát triển chức năng quản lý kho theo yêu cầu đã thống nhất. - Đảm bảo chức năng hoạt động chính xác và ổn định. Phạm vi công việc: - Phân tích và lập trình chức năng quản lý kho - Tích hợp chức năng vào hệ thống hiện tại. - Kiểm thử và khắc phục các vấn đề phát sinh. Nguồn lực cần thiết: - Nhân sự: Lập trình viên và kiểm thử viên. - Tài Nguyên: - Máy tính cá nhân, phần mềm phát triển - Quy trình làm việc: - Xác định yêu cầu báo cáo. - Phân loại và hoàn thiện báo cáo cần thiết.. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: -Danh sách các báo cáo cần thiết được hoàn thiện và xác nhận. -Chức năng quản lý kho được lập trình hoàn thiện và hoạt động ổn định. Người thực hiện Nguyễn Thị Khanh.

      - Lập trình module quản lý nhân viên

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Lập trình module lý nhân viên Thời gian: 11/10/2025-14/10/2025 Người thực hiện: Đặng Thị Thu Hương Chi phí: 4.000.000 VNĐ. Lý giải công việc: Công việc này liên quan đến việc lập trình và triển khai chức năng quản lý nhân viên, nhằm hỗ trợ việc quản lý thông tin nhân viên, phân công ca làm việc, theo dõi hiệu suất và phân quyền truy cập trong hệ thống 1 cách hiệu quả, chính xác và dễ dàng. Mục tiêu: - Phát triển chức năng quản lý nhân viên theo yêu cầu đã thống nhất. - Đảm bảo chức năng hoạt động chính xác và ổn định và dễ sử dụng quản lý. Phạm vi công việc: - Phân tích và lập trình chức năng quản lý nhân viên (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm thông tin nhân viên, phân công ca làm việc, phân quyền truy cập). - Tích hợp chức năng vào hệ thống hiện tại. - Chuẩn bị sẵn sàng kiểm thử và khắc phục các vấn đề phát sinh. Nguồn lực cần thiết: - Nhân sự: Lập trình viên và kiểm thử viên. - Tài Nguyên: - Máy tính cá nhân, phần mềm phát triển - Quy trình làm việc: - Xác định yêu cầu chi tiết của chức năng quản lý nhân viên. - Thiết kế và lập trình chức năng. - Kiểm thử và hiệu chỉnh.. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Chức năng quản lý nhân viên được lập trình hoàn thiện và hoạt động ổn định. - Thông tin nhân viên và ca làm việc được quản lý chính xác trong hệ thống. Người thực hiện Đặng Thị Thu Hương.

      - Lập trình module quản lý sản phẩm

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Lập trình module quản lý sản phẩm Thời gian: 11/10/2025 - 14/10/2025 Người thực hiện: Nguyễn Thị Yên. Chi phí: 4.000.000 VNĐ. Lý giải công việc: Công việc này liên quan đến việc lập trình và triển khai chức năng quản lý sản phẩm, nhằm hỗ trợ việc quản lý danh mục hàng hóa (quần áo, phụ kiện) một cách hiệu quả, chính xác và dễ dàng. Mục tiêu: - Phát triển chức năng quản lý sản phẩm theo yêu cầu đã thống nhất. - Đảm bảo chức năng hoạt động chính xác và ổn định. Phạm vi công việc: - Phân tích và lập trình chức năng quản lý sản phẩm (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, xem chi tiết). - Tích hợp chức năng vào hệ thống hiện tại. - Kiểm thử và khắc phục các vấn đề phát sinh. Nguồn lực cần thiết: - Nhân sự: Lập trình viên và kiểm thử viên. - Tài Nguyên: - Máy tính cá nhân, phần mềm phát triển - Quy trình làm việc: - Xác định yêu cầu chi tiết của chức năng quản lý sản phẩm. - Thiết kế và lập trình chức năng. - Kiểm thử và hiệu chỉnh.. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Chức năng quản lý sản phẩm được lập trình hoàn thiện và hoạt động ổn định. - Danh mục sản phẩm được quản lý chính xác trong hệ thống. Người thực hiện Nguyễn Thị Yên.

      - Lập trình module quản lý khuyến mãi, giảm giá

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Lập trình module quản lý khuyến mãi, giảm giá Thời gian: 15/10/2025-18/10/2025. Người thực hiện: Nguyễn Thu Giang. Chi phí: 4.000.000 VNĐ. Lý giải công việc: Công việc này liên quan đến việc lập trình và triển khai chức năng quản lý các chương trình khuyến mãi, giảm giá nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành hệ thống hiệu quả. Mục tiêu: - Phát triển chức năng quản lý khuyến mãi, giảm giá theo yêu cầu đã thống nhất. - Đảm bảo chức năng hoạt động chính xác và ổn định. Phạm vi công việc: - Phân tích và lập trình chức năng quản lý khuyến mãi, giảm giá. - Tích hợp chức năng vào hệ thống hiện tại. - Kiểm thử và khắc phục các vấn đề phát sinh. Nguồn lực cần thiết: - Nhân sự: Lập trình viên và kiểm thử viên. - Tài nguyên: Máy tính cá nhân, phần mềm phát triển - Quy trình làm việc: - Xác định yêu cầu báo cáo. - Phân loại và hoàn thiện báo cáo cần thiết.. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Danh sách các báo cáo cần thiết được hoàn thiện và xác nhận. - Chức năng quản lý khuyến mãi, giảm giá được lập trình hoàn thiện và hoạt động ổn định. Người thực hiện Nguyễn Thu Giang.

      - Lập trình module quản lý báo cáo thống kê tài chính

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Lập trình module quản lý báo cáo thống kê tài chính Thời gian: 24/10/2025 - 27/10/2025. Người thực hiện: Nguyễn Thu Giang. Chi phí: 4.000.000 VNĐ. Lý giải công việc: Công việc này liên quan đến việc lập trình và triển khai chức năng báo cáo - thống kê tài chính nhằm đáp ứng yêu cầu thống kê tài chính hiệu quả. Mục tiêu: - Phát triển chức năng báo cáo-thống kê tài chính theo yêu cầu đã thống nhất. - Đảm bảo chức năng hoạt động chính xác và ổn định. Phạm vi công việc: - Phân tích và lập trình chức năng báo cáo- thống kê tài chính - Tích hợp chức năng vào hệ thống hiện tại. - Kiểm thử và khắc phục các vấn đề phát sinh. Nguồn lực cần thiết: - Nhân sự: Lập trình viên và kiểm thử viên. - Tài Nguyên: - Máy tính cá nhân, phần mềm phát triển - Quy trình làm việc: - Xác định yêu cầu báo cáo. - Phân loại và hoàn thiện báo cáo cần thiết.. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: -Danh sách các báo cáo cần thiết được hoàn thiện và xác nhận. -Chức năng thống kê tài chính được lập trình hoàn thiện và hoạt động ổn định. Người thực hiện Nguyễn Thu Giang.

    - Tổng hợp source code

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Tổng hợp source code Thời gian: 28/10/2025-30/10/2025 Người thực hiện: Giang Thanh Tùng. Chi phí: 2.550.000 VNĐ. Lý giải công việc: Công việc này liên quan đến việc thu thập, kiểm tra, và tích hợp các source code đã phát triển từ các module trước đó (như quản lý khách hàng, bán hàng, kho, v.v.) nhằm đảm bảo tính liên kết, nhất quán, và khả năng vận hành đồng bộ của toàn bộ hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Mục tiêu: - Tổng hợp và tích hợp các source code từ các module đã phát triển thành 1 hệ thống thống nhất. - Đảm bảo các source code hoạt động liên kết, không xung đột, và đồng bộ với cơ sở dữ liệu (CSDL). - Chuẩn bị hệ thống hoàn chỉnh để chuyển sang giai đoạn kiểm thử Phạm vi công việc: - Thu thập và kiểm tra các source code đã thiết kế từ các module (ví dụ: module quản lý khách hàng, quản lý tồn kho, v.v.). - Tích hợp và liên kết các source code thành một hệ thống thống nhất, đảm bảo các chức năng hoạt động liền mạch. - Kiểm tra tính toàn vẹn và đồng bộ dữ liệu giữa các module. - Ghi nhận và khắc phục các lỗi phát sinh trong quá trình tích hợp, Nguồn lực cần thiết: - Nhân sự: Giang Thanh Tùng (chịu trách nhiệm chính trong việc tổng hợp và tích hợp) - Tài nguyên: Máy tính cá nhân, công cụ quản lý và tích hợp source code. Bản sao lưu cơ sở dữ liệu (CSDL) - Quy trình làm việc: - Thu thập các source code đã thiết kế. - Thực hiện tích hợp và đảm bảo dữ liệu đồng bộ. - Kiểm tra và đánh giá hệ thống tổng hợp source code.. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Hệ thống source code hoàn chỉnh, thống nhất và hoạt động liên kết. Người thực hiện Giang Thanh Tùng.

    - Tạo báo cáo lập trình

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Tạo báo cáo lập trình . Thời gian: 31/10/2025. Người thực hiện: Nguyễn Thu Giang. Chi phí: 750.000 VNĐ. Lý giải công việc: Mô tả chi tiết cấu trúc code, cách thức hoạt động và quy trình triển khai, nhằm hỗ trợ cho việc bảo trì và mở rộng hệ thống sau này. Mục tiêu: - Cung cấp tài liệu mô tả cấu trúc source code. - Hỗ trợ đội ngũ phát triển và bảo trì dễ dàng tiếp cận hệ thống. - Đảm bảo tính thống nhất và minh bạch trong quản lý source code. Phạm vi công việc: - Ghi chú chi tiết các module, class, hàm, biến. - Mô tả quy trình xử lý trong từng module. - Biên soạn tài liệu kỹ thuật theo chuẩn. Nguồn lực cần thiết: - Tài nguyên: Máy tính cá nhân và phần mềm soạn thảo tài liệu. - Nhân lực: Lập trình viên. - Quy trình làm việc: - Thu thập thông tin từ source code. - Viết mô tả chi tiết cho từng phần. - Hoàn thiện tài liệu, hiệu chỉnh và đóng gói.. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Tài liệu lập trình đầy đủ, rõ ràng, sẵn sàng sử dụng cho bảo trì và đào tạo. Người thực hiện Nguyễn Thu Giang.

  - Kiểm thử

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Kiểm thử hệ thống. Thời gian: 1/11/2025- 15/11/2025. Người thực hiện: Nguyễn Thị Yên Chi phí: 13.400.000 VNĐ. Lý giải công việc: Xác định phạm vi kiểm thử hệ thống quản lý cửa hàng để đảm bảo chất lượng và tính đúng đắn của hệ thống trước khi triển khai. Mục tiêu: - Đảm bảo hệ thống hoạt động chính xác theo yêu cầu của người dùng. - Phát hiện và khắc phục các lỗi phát sinh trong quá trình phát triển. - Đánh giá tính ổn định và hiệu suất của hệ thống. - Đảm bảo giao diện người dùng thân thiện và dễ sử dụng. Phạm vi công việc: - Kiểm thử chức năng hệ thống: - Kiểm tra các chức năng quản lý đặt bàn, thực đơn, và nhân viên. - Xác minh tính đúng đắn của quy trình đặt hàng và thanh toán. - Kiểm thử giao diện người dùng: - Đánh giá sự thân thiện và dễ sử dụng. - Kiểm tra khả năng hiển thị và đồng bộ giao diện. - Kiểm thử bổ sung: - Đánh giá các yêu cầu bổ sung. - Xác định khả năng tích hợp với hệ thống khác. Nguồn lực cần thiết: - Tài nguyên: Máy tính cá nhân và công cụ kiểm thử (phần mềm kiểm thử, câu hỏi khảo sát, công cụ báo cáo). - Quy trình kiểm thử: - Phân tích yêu cầu kiểm thử. - Lập kế hoạch kiểm thử. - Thiết kế kịch bản cho quy trình kiểm thử. - Thiết kế môi trường kiểm thử. - Thực hiện kiểm thử. - Lập báo cáo kiểm thử.. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Danh sách các lỗi và vấn đề phát sinh. - Báo cáo kết quả kiểm thử. - Kiến nghị sửa chữa và nâng cao hệ thống. Người thực hiện Nguyễn Thị Yên.

    - Phân tích yêu cầu kiểm thử

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Phân tích yêu cầu kiểm thử Thời gian: 1/11/2025-2/11/2025 Người thực hiện: Nguyễn Thị Khanh. Chi phí: 1.700.000 VNĐ. Lý giải công việc: Xác định và phân tích các yêu cầu kiểm thử hệ thống quản lý cửa hàng nhằm đảm bảo hệ thống đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng và phi chức năng trước khi triển khai chính thức. Mục tiêu: - Thu thập và phân tích yêu cầu của hệ thống từ người dùng và các bên liên quan. - Xác định các yêu cầu kiểm thử dựa trên chức năng, giao diện và hiệu suất của hệ thống. - Đảm bảo tất cả các yêu cầu được phản ánh đầy đủ trong quá trình kiểm thử. - Phát hiện sớm các rủi ro tiềm ẩn và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định. Phạm vi công việc: - Yêu cầu chức năng: - Quản lý hóa đơn, sản phẩm, nhân viên và khách hàng. - Quy trình bán hàng và thanh toán. - Quản lý báo cáo và thống kê. - Yêu cầu giao diện người dùng: - Giao diện trực quan, dễ sử dụng và thân thiện. - Đảm bảo tính nhất quán và đồng bộ trên các màn hình. - Yêu cầu hiệu suất và bảo mật: - Bảo mật thông tin khách hàng và dữ liệu thanh toán. - Tích hợp với các hệ thống khác như phần mềm kế toán và hệ thống quản lý kho. Nguồn lực cần thiết: - Tài nguyên: Máy tính cá nhân, công cụ phân tích yêu cầu (phần mềm mô hình hóa, khảo sát người dùng). - Quy trình phân tích yêu cầu: - Thu thập yêu cầu từ người dùng và các bên liên quan. - Phân tích và xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng. - Tạo tài liệu đặc tả yêu cầu kiểm thử. - Xây dựng kịch bản kiểm thử dựa trên các yêu cầu đã phân tích.. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Tài liệu đặc tả yêu cầu kiểm thử. - Danh sách các yêu cầu kiểm thử chi tiết. - Đánh giá mức độ ưu tiên của từng yêu cầu kiểm thử. - Đề xuất các điều chỉnh và bổ sung nếu có. Người thực hiện Nguyễn Thị Khanh.

    - Lập kế hoạch kiểm thử

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Lập kế hoạch kiểm thử Thời gian: 3/11/2025-4/11/2025. Người thực hiện: Nguyễn Thị Khanh. Chi phí: 1.700.000 VNĐ. Lý giải công việc: Xác định các bước và phạm vi lập kế hoạch kiểm thử hệ thống quản lý cửa hàng nhằm đảm bảo hệ thống đáp ứng các yêu cầu và vận hành ổn định trước khi triển khai chính thức. Mục tiêu: - Xây dựng kế hoạch kiểm thử chi tiết cho hệ thống. - Đảm bảo các khía cạnh kiểm thử bao gồm chức năng, giao diện, hiệu suất và bảo mật. - Phân công trách nhiệm và thời gian cụ thể cho từng giai đoạn kiểm thử. - Đảm bảo tài nguyên và công cụ kiểm thử sẵn sàng. - Xác định các tiêu chí đánh giá và nghiệm thu kết quả kiểm thử. Phạm vi công việc: - Kiểm thử chức năng: - Xác minh các chức năng quản lý đặt bàn, thực đơn, nhân viên và khách hàng. - Kiểm thử quy trình đặt hàng và thanh toán. - Đánh giá tính chính xác của hệ thống báo cáo doanh thu. - Kiểm thử giao diện người dùng: - Đảm bảo giao diện thân thiện, dễ sử dụng. - Kiểm tra sự đồng bộ và hiển thị đúng trên các màn hình. - Kiểm thử hiệu suất và bảo mật: - Đánh giá khả năng chịu tải và hiệu suất hệ thống. - Kiểm thử các cơ chế bảo mật thông tin khách hàng và giao dịch. - Xác minh khả năng tích hợp với các hệ thống bên ngoài (phần mềm kế toán, hệ thống quản lý kho). Nguồn lực cần thiết: - Tài nguyên: Máy tính cá nhân, phần mềm kiểm thử (công cụ tự động hóa, phần mềm quản lý lỗi). - Nhân lực: Đội ngũ kiểm thử viên và lập trình viên. - Quy trình lập kế hoạch kiểm thử: - Phân tích yêu cầu dự án và đặc tả hệ thống. - Lập kế hoạch kiểm thử chi tiết. - Thiết kế kịch bản kiểm thử. - Xây dựng môi trường kiểm thử. - Phân công và theo dõi tiến độ kiểm thử.. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Tài liệu kế hoạch kiểm thử chi tiết. - Danh sách các kịch bản kiểm thử. - Lịch trình kiểm thử và phân công nhiệm vụ. - Danh sách tiêu chí đánh giá và nghiệm thu. - Báo cáo rủi ro và kế hoạch dự phòng. Người thực hiện Nguyễn Thị Khanh.

    - Thiết kế kịch bản cho quy trình kiểm thử

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng. Công việc: Thiết kế kịch bản cho quy trình kiểm thử Thời gian: 5/11/2025-7/11/2025. Người thực hiện: Nguyễn Thị Yên. Chi phí: 2.550.000 VNĐ. Lý giải công việc: Xác định phạm vi và các bước thiết kế kịch bản kiểm thử cho hệ thống quản lý cửa hàng thời trang nhằm đảm bảo hệ thống vận hành đúng yêu cầu, phát hiện và khắc phục sớm các lỗi tiềm ẩn. Mục tiêu: - Thiết kế các kịch bản kiểm thử toàn diện bao gồm chức năng, giao diện và hiệu suất. - Đảm bảo các kịch bản kiểm thử phản ánh đầy đủ các tình huống sử dụng thực tế. - Tối ưu hóa kịch bản kiểm thử nhằm phát hiện lỗi và đánh giá khả năng hoạt động của hệ thống. - Đảm bảo kịch bản kiểm thử có thể tái sử dụng và dễ dàng mở rộng. Phạm vi công việc: - Kiểm thử chức năng: - Thiết kế kịch bản kiểm tra các quy trình chính: bán hàng, hóa đơn,thanh toán, quản lý nhân viên, khách hàng và sản phẩm. - Mô phỏng các tình huống lỗi khi bán hàng, hủy đơn, hoặc thanh toán thất bại. - Đánh giá tính chính xác của báo cáo doanh thu theo từng khoảng thời gian. - Kiểm thử giao diện người dùng: - Thiết kế các kịch bản kiểm thử cho từng màn hình giao diện. - Đánh giá mức độ tương tác và tính thân thiện với người dùng. - Kiểm tra sự hiển thị chính xác trên các thiết bị và trình duyệt khác nhau. - Kiểm thử hiệu suất và bảo mật: - Xây dựng kịch bản kiểm thử tải trọng để đánh giá khả năng chịu tải. - Mô phỏng các cuộc tấn công bảo mật cơ bản để kiểm tra độ an toàn dữ liệu. - Đánh giá thời gian phản hồi của hệ thống trong các tình huống khác nhau. Nguồn lực cần thiết: - Tài nguyên: Máy tính cá nhân, công cụ thiết kế và thực thi kịch bản kiểm thử (phần mềm tự động hóa, công cụ quản lý kiểm thử). - Nhân lực: Nhóm kiểm thử viên có kinh nghiệm thiết kế và thực hiện kiểm thử. - Quy trình thiết kế kịch bản kiểm thử: - Thu thập và phân tích yêu cầu hệ thống. - Xây dựng kịch bản kiểm thử cho từng module và chức năng. - Đánh giá, chỉnh sửa và tối ưu hóa kịch bản dựa trên kết quả thử nghiệm ban đầu. - Tạo danh mục kịch bản kiểm thử cho từng giai đoạn.. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Danh sách kịch bản kiểm thử chi tiết. - Kịch bản mô phỏng các tình huống sử dụng hệ thống. - Báo cáo đánh giá và điều chỉnh kịch bản. - Bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện kiểm thử dựa trên kịch bản đã thiết kế. Người thực hiện Nguyễn Thị Yên.

    - Thiết kế môi trường kiểm thử

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Thiết kế môi trường kiểm thử. Thời gian: 8/11/2025-9/11/2025. Người thực hiện: Nguyễn Thị Yên. Chi phí: 1.700.000 VNĐ. Lý giải công việc: Xây dựng môi trường kiểm thử hoàn chỉnh nhằm đảm bảo hệ thống quản lý cửa hàng được kiểm thử trong điều kiện mô phỏng thực tế, giúp phát hiện và khắc phục sớm các lỗi phát sinh. Mục tiêu: - Thiết kế môi trường kiểm thử tương tự môi trường triển khai thực tế. - Đảm bảo môi trường kiểm thử đầy đủ các thành phần phần cứng và phần mềm cần thiết. - Mô phỏng các điều kiện sử dụng thực tế bao gồm tải người dùng, dữ liệu và quy trình hoạt động. - Đảm bảo tính ổn định và độ tin cậy của hệ thống thông qua các kịch bản kiểm thử trong môi trường này. Phạm vi công việc: - Phần cứng: - Máy chủ kiểm thử có cấu hình tương đương hệ thống thực tế. - Thiết bị đầu cuối (máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động) phục vụ kiểm thử giao diện. - Phần mềm: - Hệ điều hành và phần mềm cơ sở dữ liệu giống môi trường thực tế. - Phiên bản ứng dụng thử nghiệm (beta) được cài đặt để kiểm thử. - Công cụ kiểm thử hiệu suất và bảo mật (LoadRunner, JMeter, Selenium,...). - Mạng và bảo mật: - Cấu hình mạng tương tự với môi trường sản phẩm. - Hệ thống bảo mật để mô phỏng các cuộc tấn công và đánh giá độ an toàn của hệ thống. Nguồn lực cần thiết: - Tài nguyên: Máy chủ kiểm thử, thiết bị đầu cuối, công cụ kiểm thử. - Nhân lực: Đội ngũ kỹ sư kiểm thử và quản trị hệ thống có kinh nghiệm triển khai môi trường kiểm thử. - Quy trình thiết kế môi trường kiểm thử: - Xác định yêu cầu về phần cứng và phần mềm. - Lựa chọn công cụ phù hợp cho từng loại kiểm thử. - Thiết lập môi trường kiểm thử. - Kiểm tra và đánh giá môi trường trước khi bắt đầu các kịch bản kiểm thử.. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Hệ thống kiểm thử hoàn chỉnh, sẵn sàng thực hiện các kịch bản kiểm thử. - Tài liệu hướng dẫn cấu hình và vận hành môi trường kiểm thử. - Báo cáo đánh giá môi trường sau khi triển khai. Người thực hiện Nguyễn Thị Yên.

    - Thực hiện kiểm thử

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Thực hiện kiểm thử. Thời gian: 10/11/2025-14/11/2025. Người thực hiện: Nguyễn Thị Yên. Chi phí: 5.000.000 VNĐ. Lý giải công việc: Thực hiện kiểm thử hệ thống quản lý cửa hàng nhằm đảm bảo tất cả các tính năng hoạt động chính xác, phát hiện và khắc phục lỗi trước khi triển khai chính thức. Mục tiêu: - Xác minh các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống. - Đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, đáp ứng các tiêu chuẩn về hiệu suất và bảo mật. - Phát hiện lỗi và giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận hành thực tế. - Đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống trước khi đưa vào sử dụng. Phạm vi công việc: - Kiểm thử chức năng: - Kiểm tra quy trình thanh toán hóa đơn tại quầy, quản lý sản phẩm và quản lý nhân viên. - Xác nhận các tính năng báo cáo doanh thu và thống kê hoạt động. - Đảm bảo các nghiệp vụ liên quan đến khách hàng hoạt động chính xác. - Kiểm thử giao diện người dùng: - Đánh giá tính tương thích trên các thiết bị và trình duyệt khác nhau. - Kiểm tra tính nhất quán và trải nghiệm người dùng. - Kiểm thử hiệu suất: - Đánh giá khả năng chịu tải khi nhiều người dùng truy cập đồng thời. - Kiểm tra tốc độ phản hồi của hệ thống trong các điều kiện khác nhau. - Kiểm thử bảo mật: - Mô phỏng các cuộc tấn công để kiểm tra mức độ an toàn. - Đánh giá cơ chế bảo vệ dữ liệu và quyền truy cập. Nguồn lực cần thiết: - Tài nguyên: Máy tính, công cụ kiểm thử tự động và thủ công. - Nhân lực: Đội ngũ kiểm thử viên, lập trình viên và quản lý dự án. - Quy trình thực hiện kiểm thử: - Xây dựng kế hoạch và kịch bản kiểm thử chi tiết. - Thực hiện kiểm thử theo từng giai đoạn. - Ghi nhận và báo cáo lỗi phát sinh. - Khắc phục lỗi và kiểm thử lại.. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Báo cáo kết quả kiểm thử chi tiết. - Danh sách các lỗi đã được phát hiện và khắc phục. - Đánh giá tổng thể về mức độ sẵn sàng của hệ thống. - Đề xuất cải tiến và hoàn thiện hệ thống trước khi triển khai chính thức. Người thực hiện Nguyễn Thị Yên.

    - Tạo báo cáo kiểm thử

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Tạo báo cáo kiểm thử. Thời gian: 15/11/2025. Người thực hiện: Nguyễn Thị Yên Chi phí: 750.000 VNĐ. Lý giải công việc: Tổng hợp, phân tích và đánh giá kết quả kiểm thử hệ thống quản lý cửa hàng nhằm cung cấp thông tin chi tiết về các lỗi đã phát hiện, tình trạng khắc phục và mức độ sẵn sàng triển khai hệ thống. Mục tiêu: - Xác định và báo cáo chi tiết tất cả các lỗi phát sinh trong quá trình kiểm thử. - Đánh giá hiệu quả của việc khắc phục lỗi và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định. - Đưa ra nhận xét tổng quát về mức độ hoàn thiện của hệ thống. - Đề xuất các biện pháp cải tiến và điều chỉnh trước khi hệ thống được triển khai chính thức. Phạm vi công việc: - Báo cáo kiểm thử chức năng: - Thống kê các lỗi phát sinh trong quy trình thanh toán, quản lý tồn kho, quản lý sản phẩm và quản lý nhân viên. - Đánh giá tính chính xác của các nghiệp vụ liên quan đến khách hàng. - Báo cáo kiểm thử giao diện người dùng: - Ghi nhận các vấn đề về tính tương thích giao diện trên các thiết bị và trình duyệt. - Phân tích trải nghiệm người dùng và đề xuất điều chỉnh. - Báo cáo kiểm thử hiệu suất: - Tổng hợp kết quả kiểm thử tải trọng và thời gian phản hồi. - Đánh giá mức độ chịu tải của hệ thống trong các điều kiện khác nhau. - Báo cáo kiểm thử bảo mật: - Đưa ra phân tích các lỗ hổng bảo mật đã được phát hiện. - Đánh giá cơ chế bảo vệ dữ liệu và đề xuất biện pháp khắc phục. Nguồn lực cần thiết: - Tài nguyên: Công cụ quản lý và báo cáo lỗi, máy tính. - Nhân lực: Đội ngũ kiểm thử viên, lập trình viên và quản lý dự án. - Quy trình lập báo cáo kiểm thử: - Tổng hợp kết quả kiểm thử từ các giai đoạn. - Phân loại và đánh giá mức độ nghiêm trọng của lỗi. - Ghi nhận kết quả khắc phục và thực hiện kiểm thử lại. - Lập báo cáo chi tiết và trình bày với các bên liên quan.. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm thử. - Danh sách lỗi chi tiết và tình trạng khắc phục. - Đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống. - Đề xuất phương án cải tiến để hoàn thiện hệ thống. Người thực hiện Nguyễn Thị Yên.

  - Triển khai và bàn giao

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Tài liệu triển khai & Bàn giao Thời gian: 16/11/2025-17/11/2025. Người thực hiện: Giang Thanh Tùng Chi phí tiện ích: 200.000 VNĐ Chi phí công việc: 3.300.000 VNĐ. Lý giải công việc: Thực hiện quá trình bàn giao hệ thống quản lý cửa hàng cho khách hàng, bao gồm việc chuyển giao sản phẩm hoàn chỉnh, đào tạo người dùng, và cung cấp tài liệu hướng dẫn. Công việc này nhằm đảm bảo hệ thống được triển khai thành công và sẵn sàng cho vận hành thực tế. Mục tiêu: - Hoàn tất việc bàn giao hệ thống quản lý cửa hàng thời trang cho khách hàng. - Cài đặt hệ thống tại cửa hàng đảm bảo vận hành tốt, hiệu quả. - Đào tạo, hướng dẫn nhân viên và quản lý cửa hàng sử dụng hệ thống hiệu quả. - Cung cấp tài liệu và hỗ trợ ban đầu sau bàn giao. Phạm vi công việc: - Cài đặt, chuẩn bị bàn giao: Kiểm tra lần cuối hệ thống để đảm bảo tất cả tính năng hoạt động ổn định, giao diện dễ nhìn, thân thiện và hiệu suất bảo mật cao. - Đào tạo người dùng: Hướng dẫn khách hàng sử dụng hệ thống - Chuyển giao tài liệu: Cung cấp tài liệu báo cáo bàn giao Nguồn lực cần thiết: - Tài nguyên: Máy chủ, thiết bị đầu cuối (máy tính, máy tính bảng), phần mềm quản lý cửa hàng. - Nhân lực: Đội ngũ phát triển phần mềm, chuyên gia UI/UX - Quy trình hoàn thiện và bàn giao sản phẩm: - Gặp mặt lại khách hàng. - Cài đặt hệ thống tại cửa hàng - Hướng dẫn đào tạo khách hàng sử dụng. - Tạo báo cáo & Bàn giao sản phẩm.. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang hoàn chỉnh, sẵn sàng triển khai. - Tài liệu mô tả hệ thống và hướng dẫn sử dụng. - Báo cáo kết quả thử nghiệm và đánh giá tính sẵn sàng của hệ thống. Người thực hiện Giang thanh Tùng.

    - Gặp mặt lại khách hàng

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Gặp mặt lại khách hàng. Thời gian: 16/11/2025. Người thực hiện: Nguyễn Thu Giang. Chi phí: 850.000 VNĐ. Lý giải công việc: Thu thập yêu cầu bổ sung hoặc điều chỉnh từ khách hàng để đảm bảo sản phẩm/dịch vụ đáp ứng đầy đủ mong muốn và kỳ vọng của khách hàng. Mục tiêu: - Thu thập yêu cầu bổ sung hoặc điều chỉnh. - Xác định thay đổi cần thiết trong dự án. - Cập nhật phạm vi công việc và tài liệu dự án. Phạm vi công việc: - Xác định vấn đề cần trao đổi với khách hàng. - Chuẩn bị câu hỏi và tài liệu hỗ trợ. - Thực hiện cuộc trao đổi với khách hàng qua cuộc họp hoặc các phương thức khác. - Tổng hợp yêu cầu bổ sung sau trao đổi. - Cập nhật phạm vi công việc và kế hoạch dự án. - Xác nhận với khách hàng các thay đổi. Nguồn lực cần thiết: Máy tính, công cụ họp trực tuyến, tài liệu yêu cầu.. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Danh sách yêu cầu bổ sung từ khách hàng. - Báo cáo trao đổi bổ sung. - Cập nhật phạm vi công việc và kế hoạch dự án. Người thực hiện Nguyễn Thu Giang.

    - Cài đặt hệ thống tại cửa hàng

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Cài đặt hệ thống tại cửa hàng Thời gian: 16/11/2025. Người thực hiện: Giang Thanh Tùng Chi phí: 850.000 VNĐ. Lý giải công việc: Tiến hành cài đặt và triển khai hệ thống quản lý cửa hàng, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và tích hợp với các thiết bị hiện có, chuẩn bị cho quá trình bàn giao và sử dụng vào thực tế Mục tiêu: - Cài đặt hệ thống tại cửa hàng - Đảm bảo hệ thống tích hợp với các thiết bị như POS, máy in, và máy quét mã vạch. - Chuẩn bị cho quá trình đào tạo và vận hành vào thực tế. Phạm vi công việc: - Chuẩn bị cài đặt: Kiểm tra và chuẩn bị hạ tầng (máy tính, mạng, thiết bị POS, máy in, máy quét mã vạch) tại cửa hàng. - Cài đặt hệ thống: Triển khai phầm mềm, kết nối cơ sở dữ liệu, và tích hợp với các thiết bị phần cứng. - Kiểm tra ban đầu: Thực hiện kiểm tra cơ bản để đảm bảo hệ thống hoạt động đúng, không xảy ra vấn đề, lỗi nghiêm trọng Nguồn lực cần thiết: - Máy tính, thiết bị POS, máy quét mã vạch, kết nối mạng, phần mềm hệ thống. - Quy trình: - Chuẩn bị môi trường cài đặt tại cửa hàng. - Triển khai và cấu hình hệ thống. - Kiểm tra tính năng cơ bản sau cài đặt. - Ghi nhân và xử lí các vấn đề ban đầu (nếu có). Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Hệ thống được cài đặt và hoạt động tại cửa hàng. - Báo cáo kết quả cài đặt (bao gồm tình trạng hệ thống và các vấn đề phát sinh). Người thực hiện Giang Thanh Tùng.

    - Hướng dẫn người dùng cuối

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Hướng dẫn người dùng cuối. Thời gian: 16/11/2025. Người thực hiện: Nguyễn Thị Yên. Chi phí: 850.000 VNĐ. Lý giải công việc: Lập tài liệu hướng dẫn người dùng giúp đảm bảo nhân viên cửa hàng có thể sử dụng hệ thống một cách hiệu quả, hạn chế lỗi trong quá trình vận hành. Mục tiêu: - Cung cấp tài liệu hướng dẫn chi tiết về các chức năng của hệ thống. - Giúp người dùng nắm rõ quy trình thao tác cơ bản và nâng cao. - Hỗ trợ đào tạo và giảm chi phí hỗ trợ kỹ thuật. Phạm vi công việc: - Viết hướng dẫn cài đặt và đăng nhập hệ thống. - Mô tả cách sử dụng các module chính: bán hàng, quản lý sản phẩm, khuyến mãi, báo cáo. - Cung cấp ví dụ minh họa bằng hình ảnh. Nguồn lực cần thiết: - Tài nguyên: Phần mềm soạn thảo, công cụ chụp ảnh màn hình. - Nhân sự: Chuyên viên kỹ thuật, nhân sự đào tạo.. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Tài liệu hướng dẫn người dùng hoàn chỉnh, dễ hiểu và trực quan. Người thực hiện Nguyễn Thị Yên.

    - Tạo báo cáo bàn giao sản phẩm

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Tạo báo cáo bàn giao sản phẩm. Thời gian: 17/11/2025. Người thực hiện: Giang Thanh Tùng Chi phí: 750.000 VNĐ. Lý giải công việc: Lập báo cáo tổng kết sau khi sản phẩm đã được bàn giao, bao gồm các bước thực hiện trong dự án, kết quả bàn giao và các vấn đề cần lưu ý sau bàn giao. Mục tiêu: - Đánh giá quá trình hoàn thiện và bàn giao sản phẩm. - Cung cấp thông tin về tình trạng sản phẩm sau khi bàn giao. - Tóm tắt các vấn đề phát sinh (nếu có) và các đề xuất hỗ trợ tiếp theo. Phạm vi công việc: - Xác nhận kết quả bàn giao: Đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu và tính năng của sản phẩm đã được thực hiện đầy đủ và chính xác. - Lập báo cáo hoàn thiện: Tổng hợp thông tin về tiến độ dự án, các công việc hoàn thành, các thay đổi hoặc bổ sung trong quá trình thực hiện. - Đánh giá phản hồi từ khách hàng: Thu thập ý kiến phản hồi của khách hàng về sản phẩm đã bàn giao, bao gồm tính năng, giao diện và trải nghiệm sử dụng. - Cung cấp kế hoạch hỗ trợ: Xác định các bước tiếp theo trong hỗ trợ kỹ thuật, bảo trì và nâng cấp sản phẩm. - Đề xuất cải tiến (nếu cần): Dựa trên phản hồi của khách hàng, đưa ra các đề xuất cải tiến sản phẩm. Nguồn lực cần thiết: Báo cáo tổng kết, tài liệu phản hồi từ khách hàng, thông tin hỗ trợ kỹ thuật.. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Báo cáo hoàn thiện và bàn giao sản phẩm: Tài liệu tổng hợp về tiến độ dự án, tình trạng sản phẩm, và các vấn đề phát sinh. - Phản hồi của khách hàng: Các ý kiến phản hồi về sản phẩm sau bàn giao. - Kế hoạch hỗ trợ tiếp theo: Đề xuất về hỗ trợ kỹ thuật hoặc bảo trì sản phẩm sau bàn giao. - Dự án hoàn chỉnh: Hoàn tất dự án bàn giao cho khách hàng. Người thực hiện Giang Thanh Tùng.

# QUẢN LÝ THỜI GIAN.

## 1. Bảng phụ thuộc và quan hệ thời gian.

- Ước lượng thời gian:

  - Thời gian ước lượng được tính theo công thức:

ET = (MO + 4ML + MP)/6.

ML (Most Likely): Thời gian trung bình trong điều kiện bình thường.

MO (Most Optimistic): Thời gian nhanh nhất trong điều kiện tốt nhất.

MP (Most Pessimistic): Thời gian dài nhất trong điều kiện khó khăn nhất.

  - Đơn vị tính: Ngày.

| STT | Công việc | Kết quả | Phụ thuộc | MO | ML | MP | ET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gặp gỡ và trao đổi với khách hàng | Biên bản cuộc họp | -- | 0,5 | 1 | 1,5 | 1 |
| 2 | Xác định yêu cầu chức năng hệ thống | Danh sách chức năng | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 3 | Xác định yêu cầu giao diện hệ thống | Danh sách giao diện | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | Xác định các yêu cầu phi chức năng | Danh sách phi chức năng | 1 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1 |
| 5 | Kiểm tra và phân tích yêu cầu | Tài liệu phân tích yêu cầu | 2,3,4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 6 | Tạo tài liệu báo cáo thu thập yêu cầu | Tài liệu yêu cầu (SRS) | 5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1 |
| 7 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | Kiến trúc hệ thống | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 8 | Thiết kế CSDL | Sơ đồ ERD | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 9 | Thiết kế giao diện trang chủ | Giao diện trang chủ | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 10 | Thiết kế giao diện thanh toán tại quầy (POS) | Giao diện thanh toán tại quầy (POS) | 13, 15 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 11 | Thiết kế giao diện quản lý sản phẩm | Giao diện quản lý sản phẩm | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 12 | Thiết kế giao diện quản lý khuyến mãi, giảm giá | Giao diện quản lý khuyến mãi, giảm giá | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 13 | Thiết kế giao diện quản lý nhân viên | Giao diện quản lý nhân viên | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 14 | Thiết kế giao diện quản lý khách hàng | Giao diện quản lý khách hàng | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 15 | Thiết kế giao diện quản lý hàng tồn kho | Giao diện quản lý hàng tồn kho | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 16 | Thiết kế giao diện quản lý báo cáo tài chính | Giao diện quản lý báo cáo tài chính | 10, 12 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 17 | Tạo báo cáo phân tích thiết kế | Tài liệu phân tích thiết kế | 8, 16 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 |
| 18 | Lập trình CSDL | CSDL | 17 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 |
| 19 | Lập trình module thanh toán tại quầy (POS) | Chức năng thanh toán tại quầy (POS) | 21, 22 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| 20 | Lập trình module quản lý khách hàng | Chức năng quản lý khách hàng | 18 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 21 | Lập trình module quản lý tồn kho | Chức năng quản lý tồn kho | 23 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 22 | Lập trình module quản lý nhân viên | Chức năng quản lý nhân viên | 18 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 23 | Lập trình module quản lý sản phẩm | Chức năng quản lý sản phẩm | 18 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 24 | Lập trình module quản lý khuyến mãi, giảm giá | Chức năng quản lý khuyến mãi, giảm giá | 18 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 25 | Lập trình module quản lý báo cáo thống kê tài chính | Chức năng quản lý báo cáo thống kê tài chính | 19 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 26 | Tổng hợp source code | Source code | 20, 25 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 27 | Tạo báo cáo lập trình | Tài liệu báo cáo lập trình | 26 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 |
| 28 | Phân tích yêu cầu kiểm thử | Tài liệu yêu cầu kiểm thử | 27 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 29 | Lập kế hoạch kiểm thử | Kế hoạch kiểm thử | 28 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 30 | Thiết kế kịch bản cho quy trình kiểm thử | Kịch bản kiểm thử | 29 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 31 | Thiết lập môi trường kiểm thử | Môi trường kiểm thử | 30 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 32 | Thực hiện kiểm thử | Kết quả kiểm thử | 31 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| 33 | Tạo báo cáo kiểm thử | Báo cáo kiểm thử | 32 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 |
| 34 | Gặp gỡ khách hàng | Gặp gỡ khách hàng | 33 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1 |
| 35 | Cài đặt hệ thống tại cửa hàng | Sản phẩm hoàn chỉnh đặt tại cửa hàng | 33 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1 |
| 36 | Hướng dẫn người dùng | Tài liệu HDSD | 33 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1 |
| 37 | Tạo báo cáo bàn giao sản phẩm | Dự án hoàn chỉnh | 34, 35, 36 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1 |

## 2. Sơ đồ AOA & AON.

### 2.1. Sơ đồ AOA.

### 2.2. Sơ đồ AON.

- Thời gian hoàn thành sớm nhất: 64 ngày.

- Thời gian hoàn thành trễ nhất: 64 ngày.

## 3. Biểu đồ Gantt.

* Chú thích

### 3.1. Biểu đồ giai đoạn khảo sát yêu cầu người dùng

### 3.2. Biểu đồ giai đoạn phân tích thiết kế hệ thống.

### 3.3. Biểu đồ giai đoạn lập trình hệ thống

### 3.4. Biểu đồ giai đoạn kiểm thử hệ thống

### 3.5. Biểu đồ giai đoạn triển khi và bàn giao sản phẩm

# QUẢN LÝ CHI PHÍ

## 1. Chi phí tài nguyên.

### 1.1. Chi phí nguyên vật liệu.

| Danh mục | Số lượng | Đơn giá | Tổng tiền |
| --- | --- | --- | --- |
| Máy chủ | 1 | 25.000.000 | 20.000.000 |
| Máy in hóa đơn | 1 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| Thiết bị POS (quét mã vạch, thanh toán) | 2 | 5.000.000 | 10.000.000 |
| Hệ thống mạng LAN & Router Wi-Fi | 1 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| Tổng |  |  | 42.500.000 |

### 1.2. Chi phí cơ sở vật chất.

| Danh mục | Đơn giá | Thời gian | Tổng tiền |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiền thuê văn phòng | 4000000/tháng | 2 | 8.000.000 |
| Tiền Interet | 500000/tháng | 2 | 1.000.000 |
| Điện/nước | 500000/tháng | 2 | 1.000.000 |
| Tổng |  |  | 10.000.000 |

## 2. Ước lượng chi phí.

### 2.1. Chi phí cho công việc.

* Lương cơ bản cho nhân viên: 6.000.000 VND/người/tháng.

=> Tổng: 60.000.000 VND.

#### 5.2.1.1. Giai đoạn khảo sát yêu cầu.

- Chi phí tiện ích:

+ Gặp gỡ khách hàng, nước uống, cafe: 300.000 VND;

+ Tiền xăng xe/ chi phí đi lại: 50.000 VND;

+ Sổ ghi chép: 50.000 VND.

- Chi phí công việc:

| Công việc | Lương theo ngày (VND) | Thời gian (ngày) | Số người tham gia | Tổng (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gặp gỡ và trao đổi với khách hàng | 850.000 | 1 | 1 | 850.000 |
| Xác định yêu cầu chức năng hệ thống | 1.000.000 | 3 | 1 | 3.000.000 |
| Xác định yêu cầu giao diện hệ thống | 1.000.000 | 2 | 1 | 2.000.000 |
| Xác định các yêu cầu phi chức năng | 850.000 | 1 | 1 | 850.000 |
| Kiểm tra và phân tích yêu cầu | 1.100.000 | 2 | 1 | 2.200.000 |
| Tạo báo cáo thu thập yêu cầu (SRS) | 750.000 | 1 | 1 | 750.000 |

=> Chi phí công việc: 9.650.000 VND.

=> Tổng: 10.050.000 VND.

#### 5.2.1.2. Giai đoạn phân tích thiết kế hệ thống.

- Chi phí công việc:

| Công việc | Lương theo ngày (VND) | Thời gian (ngày) | Số người tham gia | Tổng (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế kiến trúc hệ thống | 850.000 | 3 | 1 | 2.550.000 |
| Thiết kế CSDL | 1.000.000 | 4 | 1 | 4.000.000 |
| Thiết kế giao diện trang chủ | 850.000 | 2 | 1 | 1.700.000 |
| Thiết kế giao diện thanh toán tại quầy (POS) | 850.000 | 2 | 1 | 1.700.000 |
| Thiết kế giao diện quản lý khách hàng | 850.000 | 2 | 1 | 1.700.000 |
| Thiết kế giao diện quản lý hàng tồn kho | 850.000 | 2 | 1 | 1.700.000 |
| Thiết kế giao diện quản lý nhân viên | 850.000 | 2 | 1 | 1.700.000 |
| Thiết kế giao diện quản lý sản phẩm | 850.000 | 2 | 1 | 1.700.000 |
| Thiết kế giao diện quản lý khuyến mãi, giảm giá | 850.000 | 2 | 1 | 1.700.000 |
| Thiết kế giao diện quản lý báo cáo thống kê tài chính | 850.000 | 2 | 1 | 1.700.000 |
| Tạo báo cáo phân tích thiết kế | 750.000 | 1 | 1 | 750.000 |

=> Tổng: 20.900.000 VND.

#### 5.2.1.3. Giai đoạn lập trình hệ thống.

- Chi phí công việc:

| Công việc | Lương theo ngày (VND) | Thời gian (ngày) | Số người tham gia | Tổng (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lập trình CSDL | 1.000.000 | 1 | 1 | 1.000.000 |
| Lập trình module thanh toán tại quầy (POS) | 1.000.000 | 5 | 1 | 5.000.000 |
| Lập trình module quản lý khách hàng | 1.000.000 | 4 | 1 | 4.000.000 |
| Lập trình module quản lý tồn kho | 1.000.000 | 4 | 1 | 4.000.000 |
| Lập trình module quản lý nhân viên | 1.000.000 | 4 | 1 | 4.000.000 |
| Lập trình module quản lý sản phẩm | 1.000.000 | 4 | 1 | 4.000.000 |
| Lập trình module quản lý khuyến mãi, giảm giá | 1.000.000 | 4 | 1 | 4.000.000 |
| Lập trình module quản lý báo cáo thống kê tài chính | 1.000.000 | 4 | 1 | 4.000.000 |
| Tổng hợp source code | 850.000 | 3 | 1 | 2.550.000 |
| Tạo báo cáo lập trình | 750.000 | 1 | 1 | 750.000 |

=> Tổng: 33.300.000 VND

#### 5.2.1.4. Giai đoạn kiểm thử.

- Chi phí công việc:

| Công việc | Lương theo ngày (VND) | Thời gian (ngày) | Số người tham gia | Tổng (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phân tích yêu cầu kiểm thử | 850.000 | 2 | 1 | 1.700.000 |
| Lập kế hoạch kiểm thử | 850.000 | 2 | 1 | 1.700.000 |
| Thiết kế kịch bản cho quy trình kiểm thử | 850.000 | 3 | 1 | 2.550.000 |
| Thiết lập môi trường kiểm thử | 850.000 | 2 | 1 | 1.700.000 |
| Thực hiện kiểm thử | 1.000.000 | 5 | 1 | 5.000.000 |
| Tạo báo cáo kiểm thử | 750.000 | 1 | 1 | 750.000 |

=> Tổng: 13.400.000 VND.

#### 5.2.1.5. Giai đoạn triển khai & bàn giao.

- Chi phí tiện ích:

+ Chi phí đi lại, xăng xe: 200.000 VND.

- Chi phí công việc:

| Công việc | Lương theo ngày (VND) | Thời gian (ngày) | Số người tham gia | Tổng (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gặp mặt lại khách hàng | 850.000 | 1 | 1 | 850.000 |
| Cài đặt hệ thống tại cửa hàng | 850.000 | 1 | 1 | 850.000 |
| Hướng dẫn người dùng cuối | 850.000 | 1 | 1 | 850.000 |
| Tạo báo cáo bàn giao sản phẩm | 750.000 | 1 | 1 | 750.000 |

=> Chi phí công việc: 3.300.000 VND.

=> Tổng: 3.500.000 VND.

=> Tổng: 81.150.000 VND.

## 3. Chi phí toàn dự án.

| STT | Danh mục | Số tiền |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí nguyên vật liệu | 42.500.000 |
| 2 | Chi phí cơ sở vật chất | 10.000.000 |
| 3 | Chi phí công việc (lương cơ bản) | 60.000.000 |
| 4 | Chi phí công việc (lương thành phần) | 81.150.000 |
| Tổng |  | 193.650.000 |

## 4. Kiểm soát chi phí.

Tổng chi phí dự đoán cho dự án xây dựng hệ thống quản lý cửa hàng gần như dự đoán ban đầu (200.000.000 VND), ta có thể kiểm soát được.

# QUẢN LÝ RỦI RO

| STT | Nội dung rủi ro | Mức độ tác động | Xác suất | Cách khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Con người |  |  |  |
| 1 | Số lượng thành viên tham gia dự án bị giảm do 1 số lý do cá nhân (nghỉ làm, chuyển dự án,...) | Nghiêm trọng | Thấp | - Tăng giờ làm việc các cho thành viên còn lại, hoặc tuyển dụng bổ sung nếu cần thiết. - Thay đổi lịch trình dự án |
| 2 | Mâu thuẫn giữa các khâu trong quá trình thực hiện dự án | Thảm khốc | Rất thấp | Họp và khắc phục vấn đề ngay lập tức |
| 3 | Thời gian biểu không hợp lý | Nghiêm trọng | Thấp | Sửa đổi thời gian biểu ngay khi nhận ra vấn đề |
| 4 | Không nắm rõ yêu cầu nghiệp vụ của khách hàng mất thời gian | Rất nghiêm trọng | Thấp | Trao đổi và phân tích rõ yêu cầu của khách hàng. Tăng cường họp và phân tích chi tiết yêu cầu ngay từ đầu. |
| 5 | Kinh nghiệm, chuyên môn của một số thành viên chưa cao | Trung bình | Rất cao | Bố trí phù hợp giữa việc phát triển dự án và đào tạo nhân sự |
| 6 | Các thành viên lơ là trong công việc | Nghiêm trọng | Thấp | Có hình thức thưởng phạt cụ thể và tạo động lực cho các thành viên tiếp tục công việc để hoàn thành dự án |
| B | Ước lượng |  |  |  |
| 7 | Thiếu hụt ngân sách ước tính ban đầu | Nghiêm trọng | Thấp | Thảo luận trao đổi lại với khách hàng về chi phí bổ sung và điều chỉnh kế hoạch. |
| 8 | Trễ dealine | Nghiêm trọng | Trung bình | - Tăng ca làm việc để bù đắp thời gian, ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng. - Điều động nhân lực rảnh rỗi hỗ trợ công việc |
| 9 | Kinh phí cho dự án bị cắt bớt | Nghiêm trọng | Cao | Họp nhóm và căn chỉnh phù hợp với kinh phí còn lại. Nếu kinh phí quá ít để hoàn thành dự án phải đề xuất hỗ trợ thêm |
| C | Yêu cầu và khách hàng |  |  |  |
| 10 | Yêu cầu của khách hàng không rõ ràng | Nghiêm trọng | Trung bình | Nhóm phát triển cần dành nhiều thời gian để tiếp xúc với khách hàng để biết rõ mục đích khách hàng muốn gì để tránh làm sai yêu cầu của khách hàng. |
| 11 | Khách hàng thay đổi yêu cầu giữa chừng | Nghiêm trọng | Thấp | Trao đổi và xác thực, đánh giá tính khả thi của yêu cầu, có thể điều chỉnh lại thời gian nếu khách hàng yêu cầu thay đổi lớn |
| 12 | Khách hàng đưa ra yêu cầu quá cao, phức tạp so với mức đầu tư. | Chấp nhận được | Thấp | Thường xuyên trao đổi, giải thích, đàm phán cho khách hàng hiểu vấn đề và thuyết phục để sao cho ra được sản phẩm hoàn thiện phù hợp với yêu cầu khách hàng. |
| D | Bảo mật và tuân thủ |  |  |  |
| 13 | Dữ liệu khách hàng có nguy cơ bị rò rỉ | Thảm khốc | Trung bình | - Chỉ ghi nhận những thông tin cần thiết của khách hàng đối với dịch vụ - Cài đặt bảo mật/ xác thực nhiều lớp - Nâng cấp/ thay thế lớp bảo mật yếu kém |
| 14 | Không tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng | Nghiêm trọng | Thấp | - Tiến hành mã hóa thông tin người dùng - Giới hạn những người có thể xem thông tin người dùng - Thường xuyên nâng cấp lớp bảo mật |
| 15 | Bị mất dữ liệu dự án | Thảm khốc | Rất thấp | - Sử dụng các công cụ hỗ trợ quản lý như github, drive, gg doc, canva, sheet... - Thường xuyên sao lưu dữ liệu và cất trong thiết bị lưu trữ dung lượng lớn. |
| E | Vận hành |  |  |  |
| 16 | Giao diện phức tạp, gây khó khăn cho khách hàng khi thao tác | Chấp nhận được | Trung bình | - Tiến hành kiểm thử, điều chỉnh trước khi bàn giao sản phẩm - Đính kèm HDSD trên website |
| 17 | Phần mềm không tương thích với hệ thống | Nghiêm trọng | Rất thấp | Tiến hành khảo sát nghiệp vụ cửa hàng, đưa ra lựa chọn tối ưu khi thiết kế phần mềm |